## Slide 1
Etude pour la DG HAN concernant les causes du non-take-up chez les personnes en situation de handicap Plan d’action et son opérationnalisation
POFR24022

## Slide 2: Index
Index
Introduction 03
Carte stratégique 09
Parties prenantes 17
Priorisation 24
Plan d’action 34
Implémentation et Suivi 98
Annexes 111

## Slide 3: 1 Introduction

## Slide 4: Un projet en plusieurs phases, en collaboration constante avec les parties prenantes, permettant le développement d’un plan d’action détaillé priorisant les différents projets identifiés
Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Introduction
Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap

## Slide 5: Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap
Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Introduction
Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap
La revue de littérature a permis de s’informer sur les :
Typologies de NTU
Facteurs qui influencent le NTU en général, ainsi que dans le contexte spécifique du handicap
Expériences nationales et internationales en matière de NTU (recommandations et initiatives concrètes)
Les livrables qui ont été fournis sont :
Document complet de la revue de littérature en FR et NL
Un recueil des sources identifiées (53 retenues) à l’aide de recherches systématiques et libres

## Slide 6: Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Introduction
La revue théorique de la situation a été complété par un travail de terrain d’envergure qui a mobilisé un grand nombre d’acteurs différents, aussi bien internes qu’externes à la DG HAN, et internationaux :
Organisé de 33 séances (au lieu de 25 prévues), ce qui nous a permis de rencontrer plus de 80 personnes
Réalisation d’une enquête en ligne auprès des personnes en situation de handicap avec 2.657 réponses
Les livrables qui ont été fournis sont :
Rapport détaillé des résultats de l’enquête + les données brutes pour analyses additionnelles
Tous les PVs des entretiens (internes, externes et internationaux) et un rapport reprenant tous les constats provenant des entretiens individuels et des différents focus groups
Une cartographie du client journey qui reprend tous les éléments relatifs au parcours des ayants droit
Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap

## Slide 7: Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Introduction
Une analyse SWOT a été réalisée, sur base du diagramme d’Ishikawa afin de visualiser les constats principaux, ainsi que leur cause. En confrontant tous les éléments de la SWOT, nous avons réussi à définir 11 axes de réflexion. Ces axes nous ont permis de définir une stratégie globale pour le plan d’actions avec des résultats à obtenir, des parties prenantes à considérer et des projets, ainsi que des actions pour opérationnaliser la stratégie.
Les livrables qui ont été fournis sont :
Carte stratégique qui permet de raconter l’histoire de la stratégie sous forme graphique
Plan d’action « brut » reprenant tous les projets et toutes les actions identifiées au cours des groupes de travail avec les équipes du terrain de la DG HAN, sous forme de fiches de projet.
Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap

## Slide 8: Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Introduction
Pour prioriser le plan d’action, une analyse d’impact (via un questionnaire en ligne envoyé aux équipes de la DG HAN) croisée avec une analyse de faisabilité (réalisée avec l’équipe de management de la DG HAN) a été réalisée. Une proposition de planification a été réalisée pour les actions prioritaires. De plus, une liste d’indicateurs de mesure du NTU ont été définis en collaboration avec la Cellule Data.
Les livrables qui ont été fournis sont :
Plan d’action priorisé sous forme de fiches de projet détaillées
Outils d’implémentation et de suivi du plan d’action
Développement d’un plan d’action priorisé et d’outils de suivi
Identification des enjeux prioritaires moyennant un travail collaboratif avec les équipes
Synthèse de la situation AS IS sur base d’un travail de terrain qualitatif et quantitatif
Revue de littérature menant à une proposition de définition du NTU dans le contexte du handicap

## Slide 9: 2 Carte stratégique

## Slide 10: Rappel : En confrontant tous les éléments de la SWOT, nous avons réussi à définir 11 axes de réflexion
Inciter à réduire les rigidités législatives
Réduire les disparités régionales
Consolider l’approche multidisciplinaire de la DG HAN
Opportunités
Points forts
Points faibles
Engagement fort pour réduire le NTU
Renforcement de l’évaluation multidisciplinaire
Amélioration continue des processus
Modernisation des outils numériques et plateformes
Renforcement des effectifs
Exploitation des technologies pour réduire le NTU
Valorisation des partenariats externes
Favoriser les approches inclusives et proactives
Simplification des processus administratifs
Coordination des initiatives régionales DG HAN
Assurer l’inclusion des publics éloignés des outils numériques
Renforcement des outils numériques
Renforcement de la formation des équipes (interne et externes) de première ligne
Accessibilité parfois encore limitée
Fragmentation des initiatives
Processus administratifs complexes et manque de transparence
Outils numériques peu adaptés
Faiblesse de la formation du personnel de première ligne
Menaces
Législation actuelle ancienne, complexe et manque de clarté
Régionalisation des compétences
Connaissances insuffisantes des acteurs externes
Fracture numérique
L’utilisation des technologies
Renforcement de la collaboration avec les acteurs externes
Campagnes de déstigmatisation et renforcement de l’ « aller-vers »
Carte stratégique

## Slide 11: Rappel : Sur base des axes de réflexion identifiés une stratégie a été développée qui a été intégrée dans une carte stratégique
En confrontant tous les éléments de la SWOT, nous avons réussi à définir 11 axes de réflexion. Ces axes nous on permis de définir une stratégie globale pour le plan d’actions avec des résultats à obtenir, des parties prenantes à considérer et des projets, ainsi que des actions pour opérationnaliser la stratégie.
L’ensemble de ces éléments ont été transposé sous forme de carte stratégique qui permet de raconter l’histoire de la stratégie sous forme graphique.
Carte stratégique
Quels sont les résultats attendus ?
Quelles sont les attentes/besoins de nos parties prenantes?
Quels sont les processus internes dans lesquels nous devons exceller ?
Quels sont les axes critiques qui dépendent de facteurs externes ?
Vision
Valeur ajoutée
Axes opérationnels
Axes stratégiques

## Slide 12
Réduction significative du taux de non-recours aux droits dans toutes ses formes pour les personnes en situation de handicap
Amélioration mesurable de la satisfaction des ayants droit grâce à des démarches simplifiées et personnalisées
Une institution qui offre à ses collaborateurs des outils, formations et soutiens adaptés pour simplifier leur travail et améliorer le suivi des ayants droit
Une institution qui renforce la coordination, standardise les pratiques et optimise les processus avec les autres institutions fédérales et régionales
Une institution qui facilite la mission des partenaires locaux avec des outils, des informations claires et une collaboration renforcée pour mieux accompagner les ayants droit
Une institution qui fournit aux politiques des données probantes et des solutions concrètes pour positionner la Belgique comme référence dans l’accès aux droits et leur octroi
Une institution qui rend les droits plus accessibles aux ayants droit pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques
II. Garantir la qualité des processus et services offerts
III. Répondre aux besoins spécifiques locaux des ayants droit
IV. Favoriser des approches inclusives et proactives
V. Utiliser de manière optimale les technologies et outils numériques
I. Simplifier les démarches administratives et d’évaluation
VI. Garantir une plus grande flexibilité législative
VII. Valoriser de manière proactive les partenariats externes
7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits
8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN
5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit
6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique
4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap
1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes
3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes
2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap
9. Inciter à réduire les rigidités législatives pour améliorer l’accès et l’octroi des droits
10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes
11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales
Résultats
Parties prenantes
Processus internes
Eléments externes
Diminution des écarts régionaux dans l'accès aux services et prestations

## Slide 13: Nous définissons deux types d’axes afin de répondre aux besoins des parties prenantes de la DG HAN
Axes opérationnels
Axes stratégiques
Il s’agit des processus opérationnels à mettre en place dès aujourd’hui afin d’atteindre l’excellence et de satisfaire les besoins des parties prenantes à court terme
Il s’agit des éléments critiques, nécessaires au maintien de l’excellence dans le futur, à long terme, généralement liés à des éléments externes
Carte stratégique

## Slide 14: Pour chaque axe, des projets ont été détaillés sous forme d’une fiche de projet
Carte stratégique
Titre du projet
Typologie de NTU impacté par le projet
Pourquoi ce projet est nécessaire ?
Description du projet
Quel est l’impact attendu sur le NTU avec l’implémentation de ce projet
A quel niveau (Politique / Admin / Bénéficiaire) se place le projet

## Slide 15: Pour rappel, comme pour la revue de littérature et les constats, les projets sont répartis sur 3 niveaux
Carte stratégique
Définition de la politique publique
Design des processus administratifs/évaluation
Utilisation par les bénéficiaires
Principalement située au niveau fédéral, la politique publique concerne les décisions politiques et régulations qui définissent l'accès aux prestations sociales. Ce niveau inclut les critères d'éligibilité, les réformes législatives et la cohérence entre les compétences fédérales et régionales, qui influencent directement la facilité d'accès aux droits.
Ce niveau aborde l'expérience des bénéficiaires dans leur parcours pour accéder aux droits. Cela inclut leur compréhension des démarches, leur capacité à utiliser les outils disponibles, et les barrières qu’ils rencontrent, qu’elles soient sociales, linguistiques ou liées à une fracture numérique.
Ce niveau se concentre sur la mise en œuvre des prestations sociales via les processus administratifs et les processus d’évaluation médicale. Cela inclut la gestion des demandes, les délais de traitement, l'utilisation d'outils numériques, ainsi que le soutien proposé aux bénéficiaires pour naviguer dans des démarches parfois complexes.

## Slide 16: Et pour chaque projet, plusieurs actions spécifiques, pour opérationnaliser le projet, ont été identifiées, avec des indicateurs de suivi
Carte stratégique

## Slide 17: 3 Parties prenantes

## Slide 18: L’analyse des enjeux de la DG HAN est complétée par la proposition de valeur que nous devrions apporter aux différentes parties prenantes
Parties prenantes
La proposition de valeur est la formulation des besoins/attentes de la part des parties prenantes qui seront satisfaits à travers le plan d’actions actuellement déterminé.
Il s’agit en fait de l’impact de ce plan depuis la perspective de chaque partie prenante.
A qui nous nous adressons !
Identification des parties prenantes et de leurs besoins
Définition des propositions de valeur
Proposition de valeur
Institutions publiques (régionales et fédérales)
Collaborateurs internes de la DG HAN
Ayants droit
Décideurs politiques
Parties prenantes
Partenaires locaux (CPAS, communes, mutuelles, associations)

## Slide 19: Notre proposition de valeur pour les ayants droit
Il s’agit de la raison d’être de la DG HAN: Ils sont directement concernés par les actions visant à réduire le NTU et sont au cœur des démarches d’accompagnement.
Leur expérience et satisfaction déterminent l’efficacité des solutions proposées. C’est pourquoi leur intégration dans la conception des différents projets du plan d’actions est essentielle.
Pourquoi s’agit-il d’un groupe d’intérêt ?
Que proposons-nous ?
Ayants droit
Accès facile et clair à leurs droits sociaux.
Accompagnement personnalisé tout au long du parcours de l’ayant droit en éliminant/surmontant toutes les barrières de l’accès et l’octroi des droits.
Communication proactive et informations adaptées à leurs situations spécifiques.
Simplification des démarches administratives et d’évaluation du handicap
Accès à un point de contact unique
Information proactive sur les droits des ayants droit via des outils numériques et supports physiques.
Un accompagnement plus intensif tout au long du parcours de l’ayant droit.
Parties prenantes
Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ?

## Slide 20: Notre proposition de valeur pour les collaborateurs internes de la DG HAN
Ils jouent un rôle clé dans l’accompagnement des ayants droit: en réduisant les barrières administratives, ils assurent l’accès aux droits et leur octroi.
Leur performance et implication influencent directement la réduction du non-take-up (NTU).
Collaborateurs internes de la DG HAN
Disposer d’outils simples et efficaces pour mieux identifier et accompagner les ayants droit en situation de NTU.
Formation sur les droits sociaux, handicaps complexes, et démarches simplifiées.
Soutien pour gérer la charge de travail et améliorer l’efficacité des interactions avec les ayants droit.
Améliorer la qualité des processus et des services offerts par la DG HAN.
Formations ciblées pour identifier, comprendre et réduire les situations de NTU.
Renforcement des compétences et outils des équipes pour garantir un accompagnement personnalisé.
Parties prenantes
Pourquoi s’agit-il d’un groupe d’intérêt ?
Que proposons-nous ?
Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ?

## Slide 21: Notre proposition de valeur pour les institutions publiques (régionales et fédérales)
Elles définissent les politiques, financent et mettent en œuvre les prestations sociales.
Leur coordination est essentielle pour harmoniser les pratiques et réduire les disparités régionales.
Institutions publiques
Optimisation des processus pour une gestion efficace et équitable des droits sociaux.
Réduction des écarts entre niveaux fédéraux et régionaux.
Données fiables pour évaluer l’efficacité des actions et ajuster les politiques publiques.
Mise en place de critères harmonisés et simplification des processus interinstitutionnels.
Renforcement des échanges d’informations entre institutions pour réduire les doublons.
Automatisation et digitalisation des démarches pour une meilleure efficacité.
Parties prenantes
Pourquoi s’agit-il d’un groupe d’intérêt ?
Que proposons-nous ?
Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ?

## Slide 22: Notre proposition de valeur pour les partenaires locaux (CPAS, communes, mutuelles, associations)
Ils interviennent directement auprès des ayants droit et sont des relais essentiels pour réduire le NTU
Leur proximité et leur rôle dans l'accompagnement renforcent l’impact des initiatives.
Partenaires locaux
Outils pour identifier et accompagner les ayants droit en NTU.
Collaboration renforcée avec la DG HAN pour un partage d’informations fluide.
Formations et ressources pour mieux soutenir les ayants droit.
Développement de partenariats stratégiques pour renforcer la coordination.
Accès à des outils numériques et supports standardisés pour accompagner les ayants droit.
Formation conjointe sur les droits sociaux et les démarches administratives.
Parties prenantes
Pourquoi s’agit-il d’un groupe d’intérêt ?
Que proposons-nous ?
Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ?

## Slide 23: Notre proposition de valeur pour les décideurs politiques
Ils définissent les priorités et allouent les budgets nécessaires à la mise en œuvre des actions.
Leur soutien est indispensable pour une législation adaptée et une politique cohérente.
Décideurs politiques
Résultats clairs et chiffrés sur la réduction du NTU pour évaluer l’impact des initiatives.
Propositions réalistes et pragmatiques pour ajuster les politiques sociales.
Alignement avec les attentes sociétales et les priorités politiques.
Données probantes et rapports sur les impacts des actions mises en place.
Solutions concrètes pour réduire les disparités régionales et améliorer l’accès aux droits et leur octroi.
Valorisation de la Belgique comme modèle de référence dans la lutte contre le NTU.
Parties prenantes
Pourquoi s’agit-il d’un groupe d’intérêt ?
Que proposons-nous ?
Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ?

## Slide 24: 4 Priorisation

## Slide 25: Le plan d’actions « brut » était composé d’un nombre important d’actions qui ont nécessité un affinement, ainsi qu’une priorisation afin d’en assurer l’implémentation
À travers les différentes étapes du projet, un grand nombre de projets et d’actions (38) ont été identifiées. Avec celles-ci, un plan d’actions « brut » a été développé.
Ce plan d’action a été affiné (34 actions) en combinant certaines actions, afin d’assurer une plus grande cohérence entre les différentes actions.
Afin d’avoir un plan d’actions réalisable et réaliste, une priorisation a été réalisée, qui a réduit le nombre d’actions à 20 prioritaires.
Priorisation
Affinement
Toutes les actions identifiées
Actions à
prioriser
38
20
Priorisation
Actions recombinées pour plus de cohérence
34

## Slide 26: Pour confronter le plan d’actions à la réalité du terrain, une analyse d’impact croisée avec une analyse de faisabilité a été réalisée
Pour chaque action un score de 1 (impact/faisabilité faible) à 4 (impact/faisabilité élevé) a été attribué pour l’impact sur la réduction du NTU, mais aussi pour la faisabilité de réalisation de l’action.
Priorisation
Analyse d’impact
Il s’agit d’une analyse de l’importance de l’impact que peut avoir l’action sur la réduction du NTU pour les ayants droit.
Elle a été réalisée via un questionnaire en ligne envoyé aux principaux participants de l’étude (avec un certain rôle décisionnel).
Chaque répondant avait l’opportunité d’évaluer uniquement les actions pour lesquelles ils se sentaient concernés et compétents (il y avait au moins 6 réponses par action).
L’évaluation a encore une fois montré un engagement important, avec 12 réponses (taux de réponse de 60%), malgré une période de vacances.
Analyse de faisabilité
Il s’agit de l’évaluation de la viabilité de chaque action en considérant plusieurs dimensions* :
Faisabilité économique
Faisabilité au niveau des ressources
Faisabilité technique
Faisabilité organisationnelle
Faisabilité sociale et culturelle
Faisabilité politique
Elle a été réalisée avec Esther Mulkers, Sophie Lejoly et Julie Clément, lors d’une séance de travail de 2 heures le 7 mars 2025, sur base des réalités du terrain et des disponibilités des ressources.
*Les critères de faisabilité de chaque dimension sont détaillés en Annexe.

## Slide 27: La méthodologie de priorisation consiste en une matrice constituée de deux axes qui permettra de classer les actions en fonction de l’impact et de la faisabilité
Priorisation
Faisabilité de l’action
Impact sur le NTU
Faisabilité basse
Faisabilité élevée
Impact faible
Impact élevé
Amélioration
impactante mais complexe
Amélioration
impactante et faisable
Amélioration peu impactante et complexe
Amélioration moins impactante mais faisable

## Slide 28: Le résultat des 2 analyses combinées permet de placer les actions sur le graphique afin d’avoir une représentation de la priorisation…
Chart: 
| 3.5454545454545454 | 3.4444444444444446 | 3.2222222222222223 | 2.8888888888888888 | 3.4166666666666665 | 2.2999999999999998 | 3.3 | 2.1818181818181817 | 3.0833333333333335 | 4 | 3.3636363636363638 | 2.8181818181818183 | 2.8 | 2.7272727272727271 | 3.7272727272727271 | 2.6 | 2.5454545454545454 | 3.1111111111111112 | 2.7272727272727271 | 3.6 | 2.6363636363636362 | 2.2000000000000002 | 3.1111111111111112 | 2.1 | 2.9090909090909092 | 2.875 | 3.3636363636363638 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9090909090909092 | 3 | 2.7142857142857144 | 2.2222222222222223
Faisabilité | 3.8333 | 3.8333 | 4 | 4 | 3.3333 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.3333 | 2.6667 | 1.75 | 2.6667 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.3333 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 1 | 1 | 1
Priorisation
Faisabilité
Impact
15 actions
10 actions
5 actions
4 actions

## Slide 29: …Et elles peuvent donc être classées dans 4 catégories différentes, dont la catégorie 1 et 2 sont considérées comme prioritaires
Priorisation
Catégorie 1
Actions avec une faisabilité élevée et avec un impact important sur le NTU
Catégorie 3
Actions avec une faisabilité moindre et un impact moins important sur le NTU
Catégorie 3
Actions avec une faisabilité moindre et un impact moins important sur le NTU
Catégorie 4
Actions avec une faible faisabilité et un impact faible sur le NTU
Catégorie 2
Actions avec une faisabilité élevée ou avec un impact important sur le NTU
Catégorie 2
Actions avec une faisabilité élevée ou avec un impact important sur le NTU

## Slide 30: …Et elles peuvent donc être classées dans 4 catégories principales
Priorisation
1. Actions avec une faisabilité élevée et avec un impact important sur le NTU (15 actions)
Action 1.1. Opérationnalisation du projet de réécriture des communications écrites de la DG HAN
Action 1.2. Mise en place d’un processus de re-contact des abandons
Action 1.4. Repenser l’intake
Action 2.1. Renforcer l’expertise collective d’évaluation
Action 2.2 . Renforcer la compréhension des ayants droit du processus d’évaluation multidisciplinaire
Action 3.1 . Intégration des formations axées sur le NTU dans le plan de développement de la DG HAN
Action 3.3 . Etendre l’initiative d’organisation de journées d’information dans tous les centres régionaux
Action 4.1 . Formaliser la veille des initiatives et bonnes pratiques existantes dans le contexte du NTU au sein de la DG HAN
Action 5.1. Cartographie des publics cibles d’ayants droit à former
Action 5.4 . Définition d’un plan d’action par centre de reconnaissance du handicap
Action 8.3. Développement d’un simulateur de droits numérique
Action 9.1 . Formulation de recommandations pour l’équipe de projet en charge de la révision de la loi de 87
Action 10.1. Clarifier le rôle de chaque institution et de chaque partenaire
Action 10.2 . Cartographie du degré de collaboration au niveau de l’intake par les partenaires
Action 11.1. Assurer la continuité de la conférence interministérielle (IMC) « Handicap »

## Slide 31: …Et elles peuvent donc être classées dans 4 catégories principales
Priorisation
2. Actions avec une faisabilité élevée ou avec un impact important sur le NTU (5 actions)
Action 1.3. Continuer la réflexion d’optimisation des processus internes
Action 3.2 . Organisation de webinaires mis à disposition de manière permanente sur le site internet de la DG HAN
Action 7.2. Automatiser l’attribution de droits secondaires ou dérivés
Action 8.2. Amélioration de MyHandicap
Action 10.4. Partage des informations et des données des ayants droit entre les instances
Ces actions, malgré qu’elles ne se trouvent pas dans le cadran prioritaire de base, ont été considérées dans la priorisation étant donné qu’elles avaient soit une faisabilité très élevée soit un impact important sur la réduction du NTU.

## Slide 32: …Et elles peuvent donc être classées dans 4 catégories principales
Priorisation
3. Actions avec une faisabilité moindre et un impact moins important sur le NTU (10 actions)
Action 3.4. Développement d’un chatbot de recensement des informations disponibles en interne à la DG HAN
Action 3.5. Formation des professionnels externes en fin d’études
Action 5.2. Entamer la réflexion sur un programme d’« Alliés administratifs »
Action 5.3. Mise en place d’un référent unique
Action 6.3 . Évaluer la pertinence de l’installation de kiosques interactifs dans les centres de la DG HAN
Action 6.4 . Explorer la mise en place de partenariats avec des solutions innovantes
Action 7.1. Identifier de manière proactive les bénéficiaires potentiels
Action 8.4. Amélioration inclusive de TRIA
Action 10.3. Faciliter l’accès à MyHandicap Professional à d’autres acteurs externes
Action 11.2. Uniformiser les critères d’évaluation du handicap à l’échelle fédérale et régionale

## Slide 33: …Et elles peuvent donc être classées dans 4 catégories principales
Priorisation
4. Actions avec une faible faisabilité et un impact faible sur le NTU (4 actions)
Action 5.5. Opérationnaliser l’accompagnement rapproché des ayants droit
Action 6.1 . Valorisation et développement de supports d’information alternatifs
Action 6.2. Création de la fonction de Digicoach
Action 8.1. Intégration d’un assistant virtuel sur le site internet de la DG HAN

## Slide 34: 5 Plan d’actions

## Slide 35
Quoi ?
Cet axe vise à rendre les processus administratifs et d’évaluation plus efficaces et harmonisés. En renforçant la communication et en renforçant l’approche multidisciplinaire, la DG HAN s’engage à simplifier les démarches des ayants droit tout en garantissant une évaluation du handicap plus précise et équitable.
Comment ?
Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes
Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap
I. Simplifier les démarches administratives et d’évaluation
Plan d’actions

## Slide 36: Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes (1/5)
Plan d’actions
Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : En cartographiant le parcours d’une personne en situation de handicap lorsqu’elle interagit avec la DG HAN, une série d’obstacles ont été identifiés, tels que la complexité des processus administratifs, mais aussi des communications, et un manque de clarté sur ces processus, des délais d’attente importants pour joindre les services de la DG HAN et donc pour avoir des retours sur leurs dossiers, ainsi que des expériences négatives avec la DG HAN. En y regardant de plus près, nous pouvons constater qu’une majorité de ces obstacles peuvent être supprimés, ou du moins mitigés, en optimisant les processus internes.
Description : Ce projet vise à continuer et intensifier les initiatives pour réviser et simplifier les processus internes de traitement des dossiers pour améliorer l’expérience des ayants droit et réduire les obstacles administratifs. En s’appuyant sur les enseignements du client journey, les ajustements ciblés incluront la clarification des communications, l’amélioration des supports d’information, la simplification et l’accélération des processus et la rationalisation des échanges avec les ayants droit et les professionnels/institutions externes.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire le NTU primaire en diminuant les obstacles administratifs qui empêchent les ayants droit d’introduire une demande, et le NTU secondaire en facilitant la compréhension et le suivi des démarches pour éviter les abandons en cours de processus. L’impact attendu est : Améliorer l’expérience des ayants droit en réduisant les délais et les frustrations liées aux démarches administratives, encourageant ainsi les ayants droit à solliciter et maintenir leurs droits. Améliorer la transparence et la communication renforçant la compréhension des décisions et la confiance des usagers envers le système. Créer un environnement administratif plus accessible et inclusif, capable de répondre aux besoins variés des ayants droit de manière efficace et équitable.

## Slide 37: Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes (2/5)
Plan d’actions
Projet 1. En pratique
Action 1.1 : Opérationnalisation du projet de réécriture des communications écrites de la DG HAN Un projet de révision des 80 lettres envoyées aux ayants droit (ex: invitation à l'entretien d'évaluation) est actuellement en cours pour les rendre plus compréhensibles et accessibles. Cette action consiste à définir comment opérationnaliser ce projet de révision. Il s’agira de définir certains éléments clés pour la réussite de cette opérationnalisation : Comment évaluer la révision des lettres en intégrant la perspective des ayants droit : Groupe de travail avec des ayants droit ? Envoi « test » à un groupe d'ayants droit identifiés au hasard et demande de feedback ? Quel est le processus d’envoi du courrier : quand envoyer/ne pas envoyer un courrier ? A quel stade du processus ? etc. Comment intégrer le processus d’envoi de courrier dans les outils disponibles (TETRA/TRIA)
Action 1.2 : Mise en place d’un processus de re-contact des abandons Cette action prend en compte 2 types d’abandons spécifiques : Les abandons d’intake : les ayants droit qui entament le processus d’intake mais ne le valident pas. Les abandons liés à un rejet administratif : les dossiers qui finissent par être rejetés en cas d’absence d’informations demandées (abandon « administratif » de l'ayant droit) L’idée est d’extraire la liste de ces abandons dans le système de manière périodique (à définir) et d’analyser si ces dossiers devraient être poursuivis ou non. Et si c’est le cas, d’éventuellement recontacter les ayants droit par la suite. Au long terme, ce processus pourrait être automatisé à travers les outils numérique de la DG HAN en injectant la liste extraite d’abandons dans TETRA et d’automatiser un envoi de lettre type (en FR, NL et ALL) vers l’ayant droit. Cette automatisation permettrait d‘efficientiser le processus, qui actuellement demanderait un travail manuel important des AS (analyse de la liste extraite, recontact individuel, intégration de notes dans le système, etc.) (voir Action 8.4).

## Slide 38: Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes (3/5)
Plan d’actions
Projet 1. En pratique
Action 1.3 : Continuer la réflexion d’optimisation des processus internes Cette action vise à continuer la réflexion sur la révision et l’optimisation des processus internes qui a été entamée au cours des séances de discussion, dans le cadre de l’étude des causes du NTU, sur base du client journey et d’identifier des pistes d’améliorations supplémentaires. Liste non-exhaustive de quelques propositions de processus qui devraient être considérées : Révision du processus d’encodage des « raisons d’appel » (call qualification dans Genesys) par les calls takers à la fin des appels, afin de permettre un meilleur suivi des actions d’amélioration pour la réduction du NTU, ainsi que les indicateurs de mesure du NTU. La modification du call qualification devra se faire dans les limites du programme Genesys et en collaboration étroite avec les experts du vécu et leurs coordinateurs (SPP IS) afin de permettre à la DG HAN d’adapter sa politique en matière de NTU en fonction des signaux NTU mesurés par les experts du vécu, détachés à la DG HAN. Définition d’un processus bloquant la possibilité, qui existe actuellement, pour un ayant droit de créer des nouvelles demandes à répétition (en cas de refus des premières demandes ou en cas de manque d’information sur la demande toujours en cours). Définition d’un processus proactif de notification qui permettrait d’informer/de contacter les ayants droit, qui à la suite d’un changement au niveau de leurs revenus (augmentation ou diminution), ne répondent plus, ou répondent à nouveau, aux critères pour certains droits. Cette notification se réaliserait automatiquement et en dehors de la révision quinquennale.

## Slide 39: Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes (4/5)
Plan d’actions
Projet 1. En pratique
Action 1.4 : Repenser l’intake Actuellement, le délai entre l’intake et la consultation ou l’examen sur pièce est beaucoup trop long (plusieurs mois). Ce délai est d’une part dû à la charge de travail importante pesant sur la DG HAN ainsi qu’au manque de ressources pour répondre à cette charge de travail. De plus, l’étape de remplissage de l’intake est compliquée et lourde. En effet, l’intake comprend un nombre important de questions, avec des questions d’identification générale, et des questions d’évaluation du handicap (pour évaluer l’autonomie et la capacité de gain restante). Cette complexité a pour conséquence que lorsque l'ayant droit se retrouve à la consultation d’évaluation, il arrive régulièrement qu’il ne se souvienne plus de ce qui a été communiqué avant et qu’il soit ainsi déçu du déroulement de son évaluation. La réflexion sur l’intake se porte principalement sur : La révision des questions de l’intake pour les simplifier tout en restant inclusives, mais également retirer les questions d’évaluation du handicap qui pourraient parfois faire double emploi (car elles peuvent également être posées lors de la consultation d’évaluation) pour éviter le sentiment de répétition auprès des ayants droit. Raccourcir l’intake donnerait lieu à plus de flexibilité et permettrait aussi de sélectionner les demandes depuis le départ et voir si elles sont justifiées ou non. La révision de la chronologie du processus pour analyser l’intérêt de placer l’entretien social plus tard dans celui-ci. Ceci permettrait de prévoir plus de temps à la discussion et aux explications, donnant la possibilité à la personne en situation de handicap de partager son histoire et sa situation, mais aussi éventuellement de la réorienter vers d’autres organismes (réorientation par AS) ou de voir si d’autres droits supplémentaires peuvent être demandés. En repensant le contenu, mais aussi le processus, de l’intake, il sera également important de revoir, en parallèle, les règles liées au moment auquel une personne commence à faire courir ses droits (lors de la validation de l’intake, au moment où tous les documents ont été fournis à la DG HAN, etc.) – voir Action 9.1

## Slide 40: Turn2Us (UK) – PIP Helper
Un outil numérique gratuit et co-construit pour aider les personnes dans leur demande de Personal Independence Payment (PIP), une aide financière destinée aux personnes ayant une condition physique ou mentale de longue durée ou un handicap.
Plan d’actions
Fonctionnalités principales :
Langage accessible : Simplifie les démarches pour rendre le processus compréhensible.
Accompagnement complet : Guide les utilisateurs à travers toutes les étapes :
  Préparation de la demande.
  Remplissage du formulaire.
  Compréhension du processus d’évaluation.
  Lecture et interprétation des lettres de décision.
  Informations sur les recours en cas de refus.
Co-construction : Développé avec des personnes handicapées ou concernées par des affections chroniques pour répondre aux besoins réels.
Impact : Augmente les demandes réussies en rendant le processus plus clair et accessible, et en réduisant le stress lié aux démarches administratives complexes.

## Slide 41: Projet 1. Continuer la révision et l’optimisation des processus internes (5/5)
Plan d’actions
Projet 1. Indicateurs
Action 1.1 : Opérationnalisation du projet de réécriture des communications écrites de la DG HAN Nombre de lettres revues Nombre de lettres revues qui ont été intégrées dans TETRA/TRIA Evaluation de la satisfaction des ayants droits lors de la validation des nouveaux courriers durant la phase de test (ad hoc en fonction des « user testing » réalisés) Evolution du nombre d’appels/emails de demande d’information liés à l’incompréhension des courriers Taux de rejet des demandes (par exemple lorsque les informations demandées par la DG HAN comme des rapports médicaux ne sont pas fournies dans le délai demandé)
Action 1.2 : Mise en place d’un processus de re-contact des abandons Pourcentage d’ayants droits recontactés après un abandon Pourcentage de dossiers réactivés après recontact Taux de réduction des abandons après mise en place du suivi
Action 1.3 : Continuer la réflexion d’optimisation des processus internes Nombre d’actions d’amélioration identifiées Nombre d’actions d’amélioration implémentées Note : indicateurs à définir en fonction des actions d’amélioration lancées.
Action 1.4 : Repenser l’intake Temps nécessaire pour compléter un intake Evolution du nombre d’appels/emails de demande d’information liés au processus de l’intake et au fait de se faire aider pour remplir l’intake. Mesure du degré de compréhension des ayants droit des processus via des enquêtes ciblées (voir action 6.3. pour la mise en œuvre) Pourcentage d’ayants droit déclarant une meilleure compréhension du processus

## Slide 42: Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap (1/4)
Plan d’actions
Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : Au cours du travail réalisé sur le terrain, nous avons constaté un retour assez mitigé des ayants droit par rapport au processus d’évaluation du handicap. Ceux-ci mentionnent des critères d’évaluation inadaptés ou interprétés de manière trop rigide, des évaluations perçues comme biaisées ou incomplètes et même un ressenti de mépris à certaines occasions. En effet, plus de 15% des répondants de l’enquête ont signalé avoir vécu des expériences négatives par le passé ou de s’être senti jugé lors du processus de demande. Il est cependant important de noter que la DG HAN a déjà entrepris de déployer une approche multidisciplinaire depuis 2022 permettant de fluidifier l’évaluation des personnes en situation de handicap. Nous constatons cependant que le niveau de déploiement de cette approche n'est pas encore le même dans tous les centres.
Description : Ce projet vise à harmoniser le processus d'évaluation du handicap en veillant à atteindre le même niveau de déploiement de l’approche multidisciplinaire dans toute la Belgique afin que les personnes en situation de handicap soient évaluées de la même manière dans tous les centres proportionnellement aux ressources disponibles et que l’évaluation multidisciplinaire soit la plus inclusive possible. L'objectif est de mobiliser des équipes de professionnels aux compétences complémentaires, tes que des médecins, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc., qui travaillent en équipe multidisciplinaire pour fournir une évaluation rapide, pertinente et appropriée. Dans ce contexte, il est également crucial d'obtenir des informations précises et fiables dès les premières étapes de l'évaluation, provenant de diverses parties prenantes externes comme par exemple les Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en Flandre, pour permettre aux évaluateurs de bien analyser et utiliser ces données dès le début du processus. Il est important de noter également que la réussite de ce projet, et toutes les actions liées, est conditionnée à la poursuite de la résorption du retard de traitement des demandes dans les différents centres de reconnaissance du handicap, comme par exemple avec l’initiative lancée de l’utilisation d’équipes virtuelles qui travaillent sur certains dossiers avec beaucoup de retard.

## Slide 43: Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap (2/4)
Plan d’actions
Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap (suite)
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire principalement le NTU secondaire en améliorant la qualité, l’équité et la transparence du processus d’évaluation du handicap, afin d'éviter que les ayants droit abandonnent leur démarche ou ne contestent les décisions par manque de clarté ou de reconnaissance adaptée de leur situation. L’impact attendu est : Réduire le retard dans le traitement des dossiers pour tous les centres de reconnaissance du handicap. S'assurer que les informations fournies par les partenaires sont précises, complètes et utilisées efficacement par les équipes d'évaluation. Mieux reconnaître des profils jusqu’ici sous-évalués ou mal compris (handicaps rares, invisibles et fluctuants), et ainsi pouvoir identifier les refus éventuellement injustifiés/les évaluations inadéquates et les réduire. Améliorer la qualité des décisions, menant à des évaluations plus pertinentes et adaptées Atteindre le même niveau de maturité des équipes d’évaluation multidisciplinaires dans chaque centre.

## Slide 44: Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap (3/4)
Plan d’actions
Projet 2. En pratique
Action 2.1 : Renforcer l’expertise collective d’évaluation Former les équipes internes d’évaluation sur les handicaps rares, invisibles et fluctuants pour qu’ils développent une meilleure compréhension et intégration de ces situations spécifiques dans le cadre des décisions. En parallèle, les équipes devront être sensibilisées afin de réduire la stigmatisation et offrir un accompagnement inclusif et adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. Cette initiative s’aligne avec le projet de formation des équipes (voir Projet 3.).
Action 2.2 : Renforcer la compréhension des ayants droit du processus d’évaluation multidisciplinaire Afin de renforcer la connaissance des ayants droit sur le fonctionnement et le but du processus d’évaluation multidisciplinaire, cette action propose de développer des supports adaptés, mais aussi d’intégrer ceux-ci dans les étapes actuelles du parcours des ayants droit. Une cartographie du processus que doit traverser l'ayant droit sera développée sous forme graphique, montrant à chaque étape ce qui se passe, quelles informations sont importantes à partager et dans quel intérêt celles-ci sont collectées (ex : la consultation n’est pas un diagnostic, mais bien une évaluation des capacités restantes de la personne en situation de handicap), mais aussi par qui il sera pris en charge lors de chaque étape. Cette transparence permettra aux ayants droit de mieux comprendre le processus qu’il entreprend et de se rassurer sur les compétences des évaluateurs. Cette cartographie peut être intégrée sur le site internet de la DG HAN, sur les écrans des centres de reconnaissance du handicap, sur support papier (flyers, brochures ), … et pourrait être parcourue lors des premiers entretiens avec les AS.

## Slide 45: Projet 2. Harmoniser le processus d’évaluation multidisciplinaire du handicap (4/4)
Plan d’actions
Projet 2. Indicateurs
Action 2.1 : Renforcer l’expertise collective d’évaluation Nombre de formations organisées Pourcentage des professionnels internes et externes formés Niveau de satisfaction des ayants droit relatif à l’évaluation multidisciplinaire (à mesurer par des enquêtes – voir Action 6.3.) Evolution du nombre de demandes faites par des personnes avec un handicap rare, invisible et fluctuant (autisme, maladie chronique, etc.) au sein de la DG HAN (en fonction des types de handicap pouvant être sélectionnés dans TETRA (TRIA)
Action 2.2 : Renforcer la compréhension des ayants droit du processus d’évaluation multidisciplinaire Pourcentage d’ayants droit déclarant mieux comprendre l’évaluation multidisciplinaire (à mesurer par des enquêtes – voir Action 6.3.) Nombre de supports de communication développés et diffusés Evolution du nombre d’appels/emails de demande d’information liés à l’évaluation multidisciplinaire

## Slide 46
Quoi ?
Cet axe doit permettre à la DG HAN de renforcer la qualité de ses services aux ayants droit, et se focalise sur l’amélioration des compétences et des connaissances des équipes à différents niveaux du parcours des ayants droit.
Comment ?
Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes
II. Garantir la qualité des processus et services offerts
Plan d’actions

## Slide 47: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (1/6)
Plan d’actions
Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : L'accès à des informations précises et fiables est crucial pour que les ayants droit puissent faire valoir leurs droits. Les erreurs ou les informations inexactes fournies par les points de contact peuvent conduire à un non-recours, où les citoyens ne démarrent pas le processus de demande ou abandonnent leur démarche après avoir reçu des informations incorrectes. Au cours du travail réalisé, des lacunes ont été identifiées au niveau de la connaissance des professionnels, qu’ils soient médecins, assistants sociaux ou agents des centrales d’appel, par rapport à la législation, mais aussi des processus administratifs ou des pathologies spécifiques.
Description : Ce projet consiste à développer un programme de formation continu qui s’adapte aux besoins spécifiques des professionnels internes et externes impliqués dans l’accompagnement des ayants droit de la DG HAN. Ce programme s’articule autour de modules ciblés et d’outils pratiques, afin de renforcer les compétences, d’améliorer la compréhension des processus administratifs, et de promouvoir une meilleure collaboration entre les différents acteurs. Les initiatives se réalisent autour de 2 axes : Formations pour les professionnels internes Formations pour les professionnels externes
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire le NTU primaire et secondaire en améliorant la qualité de l’accompagnement fourni aux ayants droit par les professionnels de première ligne et les partenaires externes. En renforçant les connaissances et compétences des acteurs impliqués, il permet de limiter les erreurs d’orientation, d’information et d’évaluation. L’impact attendu est : Améliorer la compréhension de la législation et des processus administratifs en découlant. Ce qui mènerait à une augmentation de la qualité des informations fournies aux ayants droit, mais aussi à une meilleure compréhension des rôles de chaque acteur dans le processus. Cela réduirait les erreurs, les demandes non justifiées, mais aussi les délais et libèrerait du temps pour d’autres activités avec plus de valeur ajoutée. Renforcer les compétences techniques, relationnelles et communicationnelles.

## Slide 48: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (2/6)
Plan d’actions
Projet 3. En pratique
Action 3.1 : Intégration des formations axées sur le NTU dans le plan de développement de la DG HAN La formation des professionnels internes, sur les sujets axés sur le NTU, se développerait selon 2 axes principaux : Formation initiale (d’accueil) : Développement d’un trajet d’accueil des nouveaux collaborateurs de première ligne axé sur le NTU et spécifique sur base de la description de fonction de la profession exercée. Formation continue : Mise en place d’une formation continue tout au long de la carrière des professionnels de la DG HAN, sur base de modules thématiques spécifiques (ex : fracture numérique/renforcement des compétences numériques du personnel de première ligne/formation législative spécifique en fonction des régions et réorientation de l’ayant droit vers la bonne instance publique) pour se mettre à jour ou se spécialiser sur certains sujets. Il s’agira d’identifier les besoins spécifiques avec le Business Partner Formations de la DG HAN, mais aussi la méthodologie de sélection des formations suivies et par qui. Une proposition était d’introduire un formulaire d’auto-évaluation posant certaines questions spécifiques et permettant d’établir en fonction de son score si une formation supplémentaire est nécessaire. Ces activités seraient intégrées dans les objectifs de résultats à atteindre de chacun. De plus, il s’agira d’évaluer la pertinence d’intégrer cette action au sein des activités en cours du service de qualité de coaching individuel des collaborateurs, qui sont sélectionnés sur base d’une écoute aléatoire de communications téléphoniques ou de lecture d’emails.
Action 3.2 : Organisation de webinaires mis à disposition de manière permanente sur le site internet de la DG HAN Cette action consiste à organiser des webinaires sur des sujets spécifiques, tels que la législation, le processus d’intake, le processus d’évaluation, la communication inclusive avec les ayants droit, etc. Ces webinaires sont à destination des professionnels ciblés sur base des sujets présentés. Ces webinaires sont non-récurrents et peuvent être regroupés sous forme de modules. Une fois le webinaire organisé et enregistré, ils seront mis à disposition et accessibles sur le site internet de la DG HAN. La communication sera réalisée via la newsletter et le site internet des professionnels.

## Slide 49: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (3/6)
Plan d’actions
Projet 3. En pratique
Action 3.3 : Etendre l’initiative d’organisation de journées d’information dans tous les centres régionaux Au centre de reconnaissance de Charleroi, les assistants sociaux ont organisé une séance d’information qui propose aux partenaires de venir au sein de l’organisation. Cette journée s’organise en 2 parties : Matin : Séance d’information générale (formation sur des sujets spécifiques, tels que les outils de la DG HAN, les exigences de la régulation, sensibilisation à l’importance de transmettre des données correctes, complètes et précises pour les demandes auprès de la DG HAN, etc.) Après-midi : Séance de remplissage d’intake spécialisé (par dossier spécifique) Ces journées d’information peuvent être adaptées aux spécificités locales des provinces où se trouvent les centres de reconnaissance, mais aussi en fonction des besoins des partenaires invités.
Action 3.4 : Développement d’un chatbot de recensement des informations disponibles en interne à la DG HAN Avec le recrutement planifié d’un responsable de la gestion des connaissances (procédure en cours), un projet de regroupement des connaissances/formations disponibles sur un SharePoint partagé sera entamé (de même type que wikiHAN précédemment). Le recensement en soi a déjà été commencé par le service de Communication et le service de Qualité. Ce recensement permettra également d’évaluer les ressources disponibles et les lacunes qu’il serait nécessaire de combler pour soutenir le programme de formation. Sur base de ce recensement, la Cellule Data évalue la possibilité de développer un chatbot (basé sur l’intelligence artificielle) interne qui regroupera sous la forme d’une base de données les informations et qui pourra ensuite être consultée par les agents, sous forme de questions et une redirection vers les bonnes sources d’informations.

## Slide 50: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (4/6)
Plan d’actions
Projet 3. En pratique
Action 3.5 : Formation des professionnels externes en fin d’études Cette action consiste à organiser et dispenser des formations spécifiques aux professionnels en devenir, au cours de leur parcours éducatif. Elle vise à renforcer leur compréhension des enjeux liés aux personnes en situation de handicap, ainsi que des processus administratifs et des ressources disponibles pour les accompagner efficacement. Ces formations concernent entre autres les futurs assistants sociaux, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc. (liste des profils à valider). Ces sessions abordent des thématiques telles que : Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Les démarches administratives et sociales nécessaires à leur accompagnement. Les outils et ressources pour une prise en charge adaptée. L’objectif principal est de former en amont des professionnels sensibilisés, compétents et bien outillés, capables d’intervenir de manière proactive et inclusive dans leurs pratiques futures. L’objectif sera de partir de ce qui est déjà existant dans les cursus et d’analyser quelles informations/formations peuvent venir complémenter.

## Slide 51: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (5/6)
Plan d’actions
Projet 3. Indicateurs
Action 3.1 : Intégration des formations axées sur le NTU dans le plan de développement de la DG HAN Nombre de trajets d’accueil définis et organisés en fonction des profils de fonction. Proportion du nombre de nouveaux collaborateurs de première ligne formés. Nombre de formations organisées (formation continue) et taux de participation à ces formations. Pourcentage de formulaires d’auto-évaluation complété. Proportion de collaborateurs ayant suivi une formation suite aux résultats de l’auto-évaluation. Evaluation (via feedback interne) de l’amélioration de la qualité des réponses données aux ayants droit (évaluation réalisée via l’écoute aléatoire de communications téléphoniques ou de lecture d’emails).
Action 3.2 : Organisation de webinaires mis à disposition de manière permanente sur le site internet de la DG HAN Nombre de webinaires organisés Nombre de participants aux webinaires organisés Nombre de webinaires mis à disposition sur le site internet de la DG HAN Nombre de visionnages des webinaires sur le site internet de la DG HAN
Action 3.3 : Etendre l’initiative d’organisation de journées d’information dans tous les centres régionaux Nombre de journées d’information organisées par centre de reconnaissance Nombre de participants aux journées d’information Evaluation du type de participants (mutuelles, CPAS, communes, autres) et leur proportion de présence Evaluation de la collaboration mise en place ultérieurement avec chaque type de participant (suivi)

## Slide 52: Projet 3. Développer un programme de formation continue ciblé pour les professionnels internes/externes (6/6)
Plan d’actions
Projet 3. Indicateurs
Action 3.4 : Développement d’un chatbot de recensement des informations disponibles en interne à la DG HAN Nombre de formations (connaissances) identifiées Nombre de formations (connaissances) intégrées sur le SharePoint Nombre de consultations du SharePoint Nombre d’utilisations uniques du chatbot Evaluation des thèmes principaux des demandes Nombre de consultation des documents liés
Action 3.5 : Formation des professionnels externes en fin d’études Nombre de formations dispensées Evaluation de la satisfaction des étudiants sur la formation (questionnaire en fin de cours)

## Slide 53
Quoi ?
Cet axe vise à renforcer l’efficacité et l’équité des interventions en adaptant les pratiques et les initiatives aux réalités locales. En créant une méthode pour harmoniser, évaluer et partager les bonnes pratiques, la DG HAN pourra mieux répondre aux besoins spécifiques des publics vulnérables et difficiles à atteindre, tout en promouvant la coopération entre les acteurs régionaux. L’objectif est de maximiser l’impact des services en proposant des solutions ciblées et adaptées aux contextes locaux.
Comment ?
Projet 4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap
III. Répondre aux besoins spécifiques locaux des ayants droit
Plan d’actions

## Slide 54: Projet 4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap (1/3)
Plan d’actions
Projet 4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap
Niveau : Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : De nombreuses initiatives sont déjà mises en œuvre dans différents centres de la DG HAN pour renforcer l’accès aux droits des ayants droit. Par exemple, l’organisation de formations sur le cancer pour les médecins des hôpitaux à Liège a conduit à une augmentation des demandes de reconnaissance. Il serait pertinent de partager davantage ces expériences afin de les évaluer, d’identifier les meilleures pratiques et d’explorer leur extension à d’autres centres de reconnaissance du handicap ou publics cibles.
Description : Ce projet vise le recensement, la coordination et le partage des initiatives locales d’accès aux droits développées par les différents centres de reconnaissance du handicap de la DG HAN. Le projet sera piloté par une équipe bilingue ou 2 personnes référentes, responsables d’un suivi régulier au coordinateur NTU, de la mise à jour et de la diffusion des bonnes pratiques. Ce projet permettra également d’encourager la collaboration entre les centres et de renforcer la cohérence des services offerts.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire le NTU primaire et secondaire en optimisant la diffusion et la coordination des bonnes pratiques mises en place localement pour améliorer l’accès aux droits. En harmonisant et partageant ces initiatives, il contribue à réduire les inégalités d’accès aux services selon la région et à renforcer l’accompagnement des ayants droit à travers tout le pays. L’impact attendu est : Optimiser l’utilisation des ressources locales et renforcer la cohérence des services. Garantir que tous les ayants droit, quelle que soit leur province, aient accès à des initiatives efficaces pour faciliter leurs démarches. Améliorer l’efficacité des services en se concentrant sur des approches éprouvées en éliminant les pratiques inefficaces. Renforcer la collaboration entre les centres, créant un réseau plus intégré et performant.

## Slide 55: Projet 4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap (2/3)
Plan d’actions
Projet 4. En pratique
Action 4.1 : Formaliser la veille des initiatives et bonnes pratiques existantes dans le contexte du NTU au sein de la DG HAN Cette action vise à créer une culture de partage et d’apprentissage autour des initiatives locales contre le NTU et à élargir les initiatives pertinentes conçues « bottom-up » à l’échelle locale par les centres régionaux. Il s’agit de formaliser et mettre en place un processus de veille des initiatives et bonnes pratiques existantes dans les différents centres régionaux et de permettre une évaluation de celles-ci pour éventuellement les étendre de manière plus large au sein de la DG HAN. En ligne avec le principe d’harmonisation promu par le projet Excel HAN, cette action prévoit la création d’un rôle dédié avec trois axes principaux : Identification des initiatives pertinentes dans la lutte contre le NTU : Le coordinateur NTU sera responsable d’identifier les initiatives développées dans les différents centres de la DG HAN et qui sont pertinentes dans la lutte contre le NTU. Ces informations seront centralisées sur le Sharepoint, dans une section dédiée au NTU, et seront accessibles à certains profils spécifiques. Évaluation qualitative et communication des initiatives à fort potentiel : Ces initiatives seront systématiquement discutées lors des moments de contact déjà en place, tels que les concertations entre assistants sociaux et les forums citoyens. Le coordinateur analysera les initiatives locales pour identifier celles qui présentent un fort potentiel ou une nécessité d’être élargies à d’autres provinces. Cette évaluation qualitative sera accompagnée d’une communication claire, mettant en avant les résultats obtenus, leur pertinence, et les raisons motivant leur généralisation. Harmonisation des initiatives à tous les centres de la DG HAN : Une fois évaluée et jugée pertinente pour déploiement, un plan d’opérationnalisation sera développé pour les initiatives afin de les harmoniser au niveau de l’entièreté des centres de la DG HAN.

## Slide 56: Projet 4. Harmoniser et partager les initiatives locales des différents centres de reconnaissance du handicap (3/3)
Plan d’actions
Projet 4. Indicateurs
Action 4.1 : Formaliser la veille des initiatives et bonnes pratiques existantes dans le contexte du NTU au sein de la DG HAN Nombre d’initiatives locales recensées, documentées et intégrées sur la plateforme Nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme de partage Nombre de contributions et mises à jour des initiatives partagées Nombre d’initiatives ayant fait l’objet d’une évaluation d’impact Nombre d’initiatives sélectionnées pour être adaptées et répliquées dans d’autres centres Taux de mise en œuvre des initiatives dans les centres concernés Nombre de collaborations inter-centres initiées grâce à la plateforme

## Slide 57
Quoi ?
Cet axe doit permettre à la DG HAN de renforcer la proximité, le soutien personnalisé et l'accès numérique simplifié des ayants droit en développant des initiatives inclusives et proactives innovantes en collaboration avec les partenaires.
Comment ?
Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit
Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique
IV. Favoriser des approches inclusives et proactives
Plan d’actions

## Slide 58: Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit (1/4)
Plan d’actions
Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit
Niveau : Utilisation par les ayants droit
Constat : Lors de l’enquête réalisée auprès des ayants droit, plus de 11% des répondants ont indiqué manquer de soutien institutionnel ou de la part de leur entourage. L'absence d'accompagnement institutionnel ou social rend les démarches particulièrement complexes pour les usagers. Auprès des partenaires, il est constaté qu’une fois pris en charge, les ayants droit ne bénéficient souvent pas d’un suivi personnalisé pour leurs démarches. Cependant, offrir cet accompagnement, personnalisé et humain, permet justement d’éviter que les usagers se sentent abandonnés dans leurs démarches. Ce manque de soutien est dû, entre autres, au manque de personnel et leur surcharge de travail, ce qui empêche d’accorder suffisamment de temps aux ayants droit.
Description : Afin de répondre à cette situation, mettre en place des nouvelles méthodes (innovantes) d’accompagnement et de soutien, permet de repenser l’accompagnement des ayants droit, de créer plus de temps pour les travailleurs et donc favorise un suivi renforcé, personnalisé et ciblé des ayants droit. Ces méthodes visent à identifier les besoins spécifiques des publics éloignés des droits sociaux et à prioriser les interventions nécessaires. Ce projet vise également à améliorer la qualité, l’efficience et la cohérence de l'accompagnement tout en renforçant la proximité et en instaurant un suivi individualisé.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet vise à réduire le NTU primaire et secondaire en améliorant la prise en charge et le suivi des bénéficiaires. Le projet permet de lever les freins qui les empêchent d’accéder à leurs droits ou qui les conduisent à abandonner leurs démarches. En combinant ces différentes initiatives, on répond à des besoins spécifiques des publics les plus vulnérables. L’impact attendu est : Améliorer l’accès aux droits en offrant une approche centrée sur leurs besoins spécifiques avec une meilleure couverture des publics les plus vulnérables. Assurer une continuité dans l’accompagnement, limitant ainsi les abandons en cours de parcours et assurer l’augmentation du taux de finalisation des demandes. Renforcer la confiance des ayants droit envers les institutions, avec un engagement actif, personnalisé et bienveillant

## Slide 59: Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit (2/4)
Plan d’actions
Projet 5. En pratique
Action 5.1 : Cartographie des publics cibles d’ayants droit à former L'objectif de cette action est de réaliser une cartographie des publics cibles spécifiques pour lesquels des formations spécifiques pourraient être développées pour mieux les informer sur les services offerts par la DG HAN et les démarches administratives nécessaires. Il s’agit par exemple des publics de types suivant : les jeunes en transition vers l'âge adulte, ainsi que leurs familles, les patients touchés par des maladies graves (cancer, etc.) ou par des situations entraînant un handicap, qui sont souvent encore en situation aigue.
Action 5.2 : Entamer la réflexion sur un programme d’« Alliés administratifs » Ce programme, inspiré des « formulierenbrigades » aux Pays-Bas, permettrait de mettre en place des équipes locales de bénévoles de tous les horizons qui seraient formés sur certains sujets spécifiques simples, tels que le remplissage des formulaires de demande de droits, l’aide à la compréhension des formulaires, etc. Ces bénévoles se rendraient disponibles à différents moments spécifiques, dans des lieux publics accessibles et conviviaux, comme les centres communautaires d’action sociale, les bibliothèques, etc. La réflexion sur la faisabilité de la mise en place d’un tel programme serait initiée par la DG HAN, cependant la réalisation opérationnelle se ferait en étroite collaboration avec la société civile (CSNPH, UNIA et autres ASBL actives dans l’aide et le soutien aux personnes en situation de handicap qui identifieraient les ressources possibles de bénévoles). Les modalités de formation des bénévoles devraient être développées en étroite collaboration avec les partenaires externes de la DG HAN.
Action 5.3 : Mise en place d’un référent unique Cela consiste à assigner un interlocuteur privilégié à chaque ayant droit pour garantir un suivi individualisé et une continuité dans l'accompagnement. Ce dispositif permettrait notamment de réduire les absences et/ou d’améliorer la ponctualité aux consultations d’évaluations des centres de reconnaissance du handicap. Il s’agira de définir à quel niveau se place ce référent (professionnel de la DG HAN ou d’un partenaire externe, tel qu’un assistant social du CPAS par exemple) et de déterminer son rôle et ses responsabilités spécifiques. Pour que ce projet soit réalisable, une coordination optimale doit être mise en place entre les différents partenaires de la DG HAN, pour assurer la bonne transmission des informations et une bonne communication.

## Slide 60: Formulierenbrigades (NL)
Objectif : Une initiative pour un soutien personnalisé aux Pays-Bas. Offrir un soutien pratique et personnalisé pour remplir les formulaires administratifs et garantir un meilleur accès aux prestations sociales.
Plan d’actions
Description : Les « Formulierenbrigades » sont des services municipaux qui combinent l’action de personnel rémunéré et de bénévoles formés pour :
Aider les bénéficiaires à remplir leurs formulaires, y compris lors de visites à domicile dans leur propre environnement.
Mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec des organisations locales (centres communautaires, ONG, écoles) pour informer les groupes cibles sur les prestations disponibles.
Vérifier les revenus et droits aux prestations des bénéficiaires potentiels, évitant ainsi les erreurs de demande qui pourraient entraîner un non-recours ou des trop-perçus.
Impact attendu :
Augmenter la participation aux programmes d’assistance sociale en facilitant les démarches administratives.
Garantir une gestion plus équitable et efficace des ressources sociales grâce à une vérification proactive des droits et des besoins.

## Slide 61: Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit (3/4)
Plan d’actions
Projet 5. En pratique
Action 5.4 : Définition d’un plan d’action par centre de reconnaissance du handicap en cohérence avec les grands enjeux identifiés par l’enquête des usagers Cette action vise à définir un plan d’action par centre de reconnaissance du handicap sur base des tendances identifiées, telles que des disparités socio-économiques, des obstacles géographiques ou des lacunes en matière de services, lors de l’enquête des usagers réalisé l’été 2024 auprès de plus de 2500 ayants droit dans le contexte de l’étude pour la DG HAN concernant les causes du NTU chez les personnes en situation de handicap. Sur base des résultats de l’enquête et d’une analyse complémentaire des données par la cellule data de la DG HAN, des pistes d’amélioration seront proposées par centre de reconnaissance en fonction des principales problématiques de NTU dégagées pour eux. Il s’agira ensuite de déterminer l’opérationnalisation d’un plan d’action propre à chaque centre en fonction des réalités du terrain. Cette opérationnalisation se fera en concertation étroite entre les directeurs de centre et les coordinateurs NTU.
Action 5.5 : Opérationnaliser l’accompagnement rapproché des ayants droit Dans le cadre de la lutte contre le NTU, les assistants sociaux de la DG HAN, ont déjà réalisé l’identification de 9 catégories de personnes (personas). Cette action consiste à opérationnaliser la méthodologie d’accompagnement rapproché pour ces 9 catégories. Cette opérationnalisation se déroulerait en plusieurs étapes. Ces étapes devront être affinées et précisées par la coordination du travail social de la DG HAN : Réalisation d’une cartographie sociale par centre régional (en commençant par des centres pilotes), c’est-à-dire l’identification des acteurs/ interlocuteurs (partenaires régionaux, fédérations, associations, etc.) principaux pour chaque persona. Cette cartographie se réalisera à la fois au niveau des centres régionaux, mais également au niveau national en collaboration avec le CSNPH et se recoupera. Analyse des spécificités de la liste des interlocuteurs et de leur pertinence dans le projet d’opérationnalisation. Mise en place d’initiatives spécifiques par acteur pour le travail de proximité et par la suite le transfert chaud des ayants droit (voir Action 5.3) Il sera important de maintenir la cartographie à jour périodiquement, étant donné les changements récurrents dans le paysage social (ex: perte de subsides), tout en considérant les limites RGPD.

## Slide 62: Projet 5. Développer davantage les méthodes d’accompagnement et de soutien personnalisés et ciblés des ayants droit (4/4)
Plan d’actions
Projet 5. Indicateurs
Action 5.1 : Cartographie des publics cibles d’ayants droit à former Nombre de catégories de publics cibles identifiés Nombre de formations développées pour ces publics Taux de participation des ayants droit aux formations
Action 5.2 : Entamer la réflexion sur un programme d’« Alliés administratifs » Nombre de réunions de réflexion organisées avec les partenaires Nombre de bénévoles identifiés comme potentiels « Alliés administratifs » Nombre de partenaires intéressés à collaborer sur la mise en œuvre
Action 5.3 : Mise en place d’un référent unique Nombre d’ayants droit bénéficiant d’un référent unique Taux de réduction des abandons en cours de démarche pour les bénéficiaires d’un référent Niveau de satisfaction des ayants droit ayant un référent unique Taux d’obtention de droits de la DG HAN et d’autres prestations sociales par les bénéficiaires d’un référent
Action 5.4 : Définition d’un plan d’action par province en cohérence avec les grands enjeux identifiés par l’enquête des usagers Nombre de centres pour lesquels une (ou plusieurs) session(s) de travail est (sont) organisée(s) Nombre de propositions de pistes d’amélioration par centre de reconnaissance du handicap Nombre de plans d’action, propre à chaque centre, développés Nombre de recommandations mises en œuvre issues des tendances identifiées (par centre)
Action 5.5 : Opérationnaliser l’accompagnement rapproché des ayants droit Proportion des centres de reconnaissance ayant réalisé une cartographie sociale (en fonction de si on travaille avec des centres pilotes) Nombre d’interlocuteurs identifiés, par type de persona, par centre de reconnaissance Nombre de mises à jour effectuées périodiquement sur les cartographies Nombre d’initiatives mises en place par acteur identifié Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d’un transfert « chaud » vers un service pertinent

## Slide 63: Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique (1/4)
Plan d’actions
Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique
Niveau : Utilisation par les ayants droit
Constat : Les observations sur le terrain révèlent que la fracture numérique constitue une barrière majeure à l'accès aux droits, particulièrement pour les personnes éloignées des outils numériques, soit par manque de compétences, soit par absence de ressources. Avec la numérisation croissante des services sociaux, cette problématique accentue les inégalités d’accès. Bien que des efforts sont nécessaires pour améliorer les plateformes numériques existantes, telles que l’initiative visant à optimiser MyHandicap, une partie de la population restera exclue malgré ces améliorations et nécessite des alternatives adaptées pour garantir une égalité d'accès aux services publics et aux droits sociaux.
Description : Ce projet vise les personnes éloignées des outils numériques (par manque de compétences ou de ressources) en consolidant et en renforçant les initiatives non numériques existantes et en développant de nouvelles initiatives pour faciliter leur accès aux droits. En multipliant les points d'accès et en diversifiant les canaux, ce projet crée un système plus inclusif, réduisant durablement le NTU de droits et renforçant l'égalité dans l'accès aux services publics.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire le NTU primaire et secondaire en développant des solutions accessibles aux personnes en difficulté avec les outils numériques. En proposant des alternatives adaptées et en renforçant l’accompagnement des ayants droit, il permet d’atténuer l’exclusion numérique comme frein à l’accès aux droits. L’impact attendu est : Augmenter la couverture des services administratifs grâce à des guichets fixes et mobiles. Simplifier les procédures pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les outils numériques grâce à un soutien humain et à des documents clairs. Réduire les inégalités géographiques et numériques en proposant des alternatives. Améliorer la connaissance des droits disponibles grâce à des campagnes proactives adaptées aux besoins locaux.

## Slide 64: Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique (2/4)
Plan d’actions
Projet 6. En pratique
Action 6.1 : Valorisation et développement de supports d’information alternatifs Cette action vise à renforcer la communication auprès des usagers et des partenaires en valorisant les supports d’information existants et en développant de nouveaux outils adaptés. Un exemple concret est l’amélioration de l’utilisation des Digisnacks (dépliants) déjà disponibles au sein du SPF. Ces supports, qui expliquent notamment le fonctionnement d’un formulaire de contact, pourraient être davantage exploités en les intégrant directement aux lettres envoyées aux usagers. Pour maximiser leur impact, une communication renforcée autour de ces outils serait mise en place, incluant : L’affichage de ces mêmes informations sur les écrans présents dans les centres d’accueil. Une distribution ciblée des flyers aux partenaires, tels que les CPAS, les mutualités et les associations locales, pour élargir leur diffusion et renforcer leur efficacité. Parallèlement, de nouveaux supports pourraient être développés pour répondre à des besoins spécifiques identifiés, notamment en proposant des formats accessibles à tous les publics (langues, handicap visuel ou cognitif). Cette action vise à garantir une information claire, accessible et cohérente pour tous les usagers et à renforcer leur autonomie dans l’accès aux services administratifs.
Action 6.2 : Création de la fonction de Digicoach Cette action consiste à créer une nouvelle fonction de coach numérique spécialisé DG HAN, « Digicoach », qui serait formé aux spécificités des plateformes et services de la DG HAN, et serait disponible pour des permanences à des endroits spécifiques, tels que par exemple les Digipunten en Flandre ou les EPN (espaces publiques numériques) en Wallonie et à Bruxelles, et ceci afin d’assurer une assistance spécifique et adaptée.

## Slide 65: Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique (3/4)
Plan d’actions
Projet 6. En pratique
Action 6.3 : Évaluer la pertinence de l’installation de kiosques interactifs dans les centres de la DG HAN Cette action vise à évaluer la pertinence d’implémenter des bornes interactives, appelées « kioskes », dans les centres de reconnaissance du handicap. Ces dispositifs s’inscrivent dans une stratégie globale visant à compléter les services numériques tout en valorisant les guichets physiques. A terme, ces bornes devraient permettre aux usagers d’accomplir plusieurs démarches en autonomie, telles que le téléchargement, l’impression et le scanning de documents (attestations, etc.), l’envoi et la réception par voie postale ou par e-mail de toutes formes de demandes, recevoir et passer des appels téléphoniques, vérifier la situation personnelle de la personne en situation de handicap, accéder à My Handicap, etc. De plus, l’exploitation de ces bornes pourrait être optimisée afin de les utiliser également comme outil de feedback (lancer des enquêtes et faire le suivi sur des sujets bien définis et liés au NTU), ou comme outil d’information avec par exemple des vidéos en langue de signes sur certains sujets, etc.
Action 6.4 : Explorer la mise en place de partenariats avec des solutions innovantes Cette action vise à identifier et développer des partenariats stratégiques avec des initiatives innovantes pour favoriser une approche proactive pour mieux toucher les publics cibles, réduire la fracture numérique et améliorer l’accès aux services administratifs pour les publics éloignés. Concrètement, cette action vise à rapprocher les services de la DG HAN des citoyens, des points mobiles seraient complétés par des points fixes dans des lieux stratégiques, offrant des rendez-vous individuels pour un bilan personnalisé des droits et démarches. La collaboration avec des partenaires locaux (CPAS, associations, mutuelles) sera essentielle pour assurer la faisabilité et l’efficacité de ces dispositifs. Des exemples spécifiques illustrant des pistes de collaboration possibles : Partenariat avec le Numéribus : Ce service itinérant, mis en œuvre par les CPAS des communes d’Yvoir et Anhée, permet aux citoyens de réaliser des démarches administratives en ligne grâce à un accompagnement personnalisé dans un bus équipé de matériel informatique. La DG HAN pourrait non seulement s’associer à ce projet, mais aussi collaborer avec d’autres CPAS pour évaluer la possibilité de l’étendre à d’autres communes. Collaboration avec les Digipunten et EPN (espaces publiques numériques) : Ces espaces permettent d’accompagner les usagers dans leurs démarches numériques en Flandre, Wallonie et Bruxelles (voir en plus proposition Action 6.2).

## Slide 66: Bus France Services (FR) – Une initiative innovante d’outreach
Plan d’actions
Une initiative avec comme objectif de faciliter l'accès aux services publics pour tous, particulièrement pour ceux éloignés des centres administratifs traditionnels.
Fonctionnement et impact :
Les bus itinérants proposent un guichet unique pour divers services publics, tels que l'aide sociale, les formalités administratives, et le soutien à l'emploi.
Les agents polyvalents à bord du bus sont formés pour assister les citoyens dans leurs démarches.
Le réseau dense de points France Services a considérablement amélioré l'accessibilité des services, en particulier dans les zones rurales.
Des évaluations régulières et des adaptations du portefeuille de services garantissent que l'initiative continue à répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs.

## Slide 67: Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (FR) Les « Rendez-vous des droits »
Plan d’actions
Une initiative mise en place par la CNAF en 2014 :
Entretiens personnalisés au sein des caisses d’allocations familiales (CAFs), proposés dans une logique de guichet unique pour faire le point sur les droits auxquels les personnes peuvent prétendre.
Les bénéficiaires peuvent prendre rendez-vous eux-mêmes, souvent orientés par des partenaires ou invités par courrier.
Prestation moyenne examinée : aides au logement, revenu de solidarité active (RSA), couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), allocations familiales.
Un impact positif significatif : augmentation de l'ouverture de nouveaux droits sociaux tels que le RSA, la prime d'activité et les allocations logement (augmentation estimée à 8,4 points de pourcentage parmi les participants dans une étude de la DREES (2020))

## Slide 68: Projet 6. Développer des solutions alternatives pour limiter l’impact de la fracture numérique (4/4)
Plan d’actions
Projet 6. Indicateurs
Action 6.1 : Valorisation et développement de supports d’information alternatifs Nombre de supports de communication existant identifiés Nombre de nouveaux supports développés Nombre et localisation des points de diffusion installés (écrans d’information, bornes interactives, etc.) Taux d’augmentation des consultations des supports numériques et physiques
Action 6.2 : Création de la fonction de Digicoach Détermination de la fonction de Digicoach : profil de fonction, qui va assumer cette fonction, etc Nombre de Digicoachs formés Nombre de permanences organisées par les Digicoachs Nombre de partenaires accompagnés par les Digicoachs Nombre d’ayants droit accompagnés par les Digicoachs Mesure du taux de satisfaction des ayants droit accompagnés par les Digicoachs
Action 6.3 : Évaluer la pertinence de l’installation de kiosques interactifs dans les centres de la DG HAN Nombre de kiosques existants et en fonctionnement Analyse des possibilités d’amélioration des kiosques Nombre de nouvelles fonctionnalités ajoutées aux kiosques Nombre d’utilisations des kiosques par les ayants droit Nombre d’enquêtes spécifiques sur le NTU diffusées via les kioskes et taux de participation des ayants droits
Action 6.4 : Explorer la mise en place de partenariats avec des solutions innovantes Nombre de partenariats identifiés et établis (ex : Numéribus, Digipunten, EPN, etc.) Nombre de services complémentaires offerts aux ayants droit grâce aux partenariats

## Slide 69
Quoi ?
Cet axe doit permettre de moderniser, simplifier et renforcer l'efficacité des services publics offerts par la DG HAN. Il vise à exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques et de l’intelligence artificielle pour mieux répondre aux besoins des ayants droit et améliorer la gestion des ressources.
Comment ?
Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits
Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN
V. Utiliser de manière optimale les technologies et outils numériques
Plan d’actions

## Slide 70: Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits (1/4)
Plan d’actions
Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : Les démarches administratives actuelles, bien qu’indispensables, sont souvent perçues comme complexes et chronophages, ce qui contribue directement au phénomène de non-recours aux droits (NTU). Parmi les principales barrières, on trouve la méconnaissance des droits disponibles, les obstacles administratifs, et les délais de traitement, particulièrement pénalisants pour les populations vulnérables. L’utilisation limitée des nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, dans ces processus aggrave ces défis, alors que l’IA offre un potentiel considérable. En exploitant l’intelligence artificielle, la DG HAN pourrait répondre à ces enjeux en rendant les services plus accessibles, rapides, et équitables, tout en déchargeant les équipes de première ligne des tâches répétitives à faible valeur ajoutée.
Description : Ce projet vise à tirer projet des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, afin (1) d’améliorer l'efficacité et l'équité dans l'identification des personnes éligibles à certains droits ou services, tout en (2) automatisant les démarches administratives liées à leur attribution. En identifiant proactivement les bénéficiaires potentiels à l’aide de technologies d’intelligence artificielle et en automatisant les démarches administratives, il s’attaque directement à certaines des causes principales du NTU, notamment la méconnaissance des droits, la complexité administrative et les délais de traitement.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet permet de réduire le NTU primaire et secondaire en exploitant l’intelligence artificielle (IA) pour mieux identifier les ayants droit qui ne sollicitent pas leurs prestations et en simplifiant les démarches administratives grâce à l’automatisation. L’impact attendu est : Grâce à l’exploitation de données et à des algorithmes performants, davantage de personnes pourraient être informées de leur éligibilité et accompagnées dans leurs démarches. L’automatisation des processus, permettrait aux bénéficiaires d’accéder rapidement à ces ressources. Cela pourrait limiter les temps d’attente, qui peuvent parfois aggraver les situations de précarité ou les vulnérabilités. Ce projet simplifierait la vie des bénéficiaires tout en réduisant la charge de travail des travailleurs de première ligne, qui pourraient ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

## Slide 71: Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits (2/4)
Plan d’actions
Projet 7. En pratique
Action 7.1 : Identifier de manière proactive les bénéficiaires potentiels Cette action vise à exploiter les données disponibles et à développer des systèmes d’analyse avancés pour identifier les populations à risque de non-recours (NTU) et leur permettre d'accéder aux droits et services auxquels elles sont éligibles. En combinant des méthodologies éprouvées et des outils technologiques performants, cette démarche proactive s’attaque aux barrières souvent invisibles qui empêchent les citoyens de bénéficier de leurs droits. Un exemple de méthodologie éprouvée, développé par l’IRDES, est le projet Faisabilité de l'identification des situations de handicap à partir des données médico-administratives (Fish), qui a permis de développer un indicateur visant à identifier les personnes avec des limitations dans leur activité quotidienne à partir de leurs consommations de soins et se concentre sur l'algorithme identifiant les limitations provoquées par des troubles psychiques, intellectuels ou cognitifs (Pic), à partir du Système national des données de santé (SNDS). De 2012 à 2019, l'algorithme repère 4,5 millions de personnes avec une limitation avérée à la suite d'un trouble Pic en 2019, soit environ 6,6 % de la population identifiée dans le SNDS et vivante en 2019. Le travail entamé à travers le projet Fish sera poursuivi au sein du projet Rish (Réalisation d'identification des personnes en situation de handicap), avec l'appui du Health Data Hub (HDH) dans le cadre du programme Boas (Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé), afin de mettre à disposition les programmes et opérationnaliser les algorithmes développés. Pour adapter cet exemple à la Belgique il s’agira de premièrement centraliser et harmoniser les données issues de différentes bases tout en respectant strictement les cadres légaux liés aux données, de développer les outils IA adaptés au contexte belge, tester et valider ceux-ci et analyser l’opérationnalisation des résultats. Il sera très important d’impliquer les services régionaux et locaux, les CPAS, et les associations partenaires pour partager les données et assurer un suivi des bénéficiaires identifiés. Il est important de noter que ce projet est un projet politique et dépend de la CIM (Flandre et Wallonie ont leur propre BCSS), s’il venait a être décidé de le développer il devait l’être au niveau fédéral.

## Slide 72: Irdes (FR) – Etude FiSH / RiSH
Plan d’actions
FiSH - Détection précoce des personnes en situation de handicap sur base d’un algorithme
Etude « Faisabilité d’identification des personnes à risque de handicap (FiSH) », menée par l’institut de recherche Irdes.
Développement d’un algorithme pour détecter les personnes à risque de handicap lié à des troubles psychiques, intellectuels ou cognitifs (PIC), à partir des données du système national des données de santé (SNDS).
Un algorithme basé sur des traceurs spécifiques :
  Diagnostics hospitaliers.
  Consommation de médicaments ciblés.
  Séjours en établissements médico-sociaux.
  Bénéfice de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le travail entamé à travers le projet Fish sera poursuivi au sein du projet Rish (Réalisation d'identification des personnes en situation de handicap), avec l'appui du Health Data Hub (HDH) dans le cadre du programme Boas (Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé), afin de mettre à disposition les programmes et opérationnaliser les algorithmes développés.
La reproductibilité en Belgique dépendrait de la qualité des données de santé disponibles.

## Slide 73: Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits (3/4)
Plan d’actions
Projet 7. En pratique
Action 7.2 : Automatiser l’attribution de droits secondaires ou dérivés Cette action vise à simplifier et accélérer l’accès des bénéficiaires à certains droits secondaires ou dérivés en automatisant leur attribution. En s’appuyant sur des outils numériques et des algorithmes performants, l’objectif est de réduire les démarches administratives, les délais de traitement et le stress souvent associé aux procédures, tout en assurant une équité accrue dans l’accès aux prestations. À nouveau, la priorité sera d’identifier les droits automatisables en cartographiant les droits secondaires ou dérivés qui peuvent être automatiquement accordés en fonction de l’éligibilité à un droit principal et en établissant des critères d’éligibilité clairs et objectifs pour éviter tout risque d’erreur ou d’injustice. L’objectif est de concevoir des systèmes capables de détecter automatiquement l’éligibilité à des droits secondaires dès qu’un droit principal est accordé et d’intégrer ces fonctionnalités aux systèmes existants de gestion administrative pour éviter toute duplication d’efforts. Un exemple pratique est le « Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios (SISBEN) » qui est un outil Colombien basé sur des algorithmes pour analyser des données socio-économiques complexes, classer les bénéficiaires selon des scores, et anticiper leurs besoins. L’algorithme identifie les populations vulnérables et leur attribuer automatiquement des droits sociaux (santé, éducation, logement, etc.). Les données sont collectées à travers des enquêtes socio-économiques et les scores SISBEN permettent de déterminer l’éligibilité à divers programmes sociaux sans démarches supplémentaires. Concrètement, il s’agit de prédictions des bénéficiaires potentiels grâce à des modèles statistiques et des algorithmes d'apprentissage. Actuellement, le système belge est fragmenté et donc l’attribution automatique de ces droits secondaires ou dérivés est souvent complexe à mettre en place car cela dépend d’autres SPF au niveau fédéral et également des régions, voire des communes. Ce type de proposition nécessite donc un accord interinstitutionnel (voir Action 11.1) et des modification législatives (voir Action 10.1). Cependant, il est à noter que l’octroi de l’allocation supplémentaire pour enfant handicapé est automatique pour la Flandre et Bruxelles et est en cours pour l'AVIQ. De plus, l’initiative des statuts harmonisés de la BCSS permet d’accéder aux données des trois régions concernant ces allocations supplémentaires.

## Slide 74: Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios (SISBEN) (CO)
Plan d’actions
Sisbén est le Système d'Identification des Bénéficiaires Potentiels des Programmes Sociaux, qui permet de classer la population en fonction de ses conditions de vie et de ses revenus. Cette classification est utilisée pour concentrer l’investissement social et garantir qu’il soit alloué à ceux qui en ont le plus besoin.
Fonctionnement :
Sisbén est un système qui utilise des outils techniques et statistiques spécialisés. Grâce à ces outils, la population est identifiée, classée et ordonnée en fonction de sa situation socio-économique.
Sisbén permet à toute personne disposant d'un document valide et résidant dans des domiciles privés de s'inscrire dans sa base de données. Une fois l'enregistrement effectué, celui-ci génère le groupe de la personne, qui correspond aux conditions de vie et aux revenus du ménage.
La base de données Sisbén constitue une référence à partir de laquelle les différents programmes des entités de l'État établissent les conditions pour sélectionner les bénéficiaires et attribuer les prestations conformément à la réglementation et aux paramètres dont disposent ces entités.
De plus, toutes les informations personnelles sont disponibles sur un portail citoyen où toute personne peut vérifier s’ils sont inscrits dans la base de données, consulter les informations présentes dans la base de données et réaliser toute une série de demandes.

## Slide 75: Projet 7. Déployer des outils d’IA, pour identifier les ayants droit potentiels et automatiser l’attribution des droits (4/4)
Plan d’actions
Projet 7. Indicateurs
Action 7.1 : Identifier de manière proactive les bénéficiaires potentiels Nombre de personnes identifiées proactivement Taux de conversion des bénéficiaires : Proportion de personnes identifiées comme éligibles qui déposent effectivement une demande. Taux de succès des demandes : Proportion de personnes identifiées comme éligibles, qui déposent une demande et reçoivent un avis positif.
Action 7.2 : Automatiser l’attribution de droits secondaires ou dérivés Nombre de droits identifiés pour l’automatisation Nombre de droits effectivement automatisés Augmentation du nombre de bénéficiaires de ces droits identifiés

## Slide 76: Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN (1/5)
Plan d’actions
Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN
Niveau : Design des processus administratifs et du processus d’évaluation
Constat : Lors de l’analyse du terrain, il est apparu, d’une part, que les outils numériques actuels sont encore trop peu adaptés pour l’enregistrement et le suivi des demandes. En effet, MyHandicap s’avère souvent difficile à utiliser pour les ayants droit et même pour les professionnels en soutien. De plus, il ne permet pas encore un suivi efficace des processus de demande ni des dossiers. Et d’autre part, la DG HAN est en cours de modernisation de ses services numériques afin d’accélérer les évaluations et améliorer l'accès à l'information, avec par exemple le développement de son nouveau logiciel interne TRIA (en remplacement de TETRA) et le renouvellement du site web de la DG HAN.
Description : Ce projet vise à moderniser les outils numériques de la DG HAN pour répondre aux besoins des ayants droit et des équipes internes, tout en renforçant la transparence, l’accessibilité et l’efficacité des services. Il repose sur une combinaison d’améliorations des outils existants et de développements en cours, afin de garantir une gestion fluide et inclusive des dossiers. Les principaux outils considérés pour ce projet sont : MyHandicap TRIA (en remplacement de TETRA) Site internet de la DG HAN
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet vise à réduire le NTU primaire et secondaire en améliorant les plateformes numériques utilisées par les ayants droit et les professionnels. L’objectif est d’optimiser l’accessibilité, la clarté et l’efficacité des outils numériques afin d’éviter que des obstacles techniques ou un manque de transparence ne freinent l’accès aux droits. L’impact attendu est : Expérience utilisateur plus fluide et inclusive, encourageant davantage d'ayants droit à initier et finaliser leurs démarches. Suivre le statut de son dossier permet aux ayants droit de se rassurer tout au long du parcours et évite des abandons en cours de route dus au découragement. En même temps, cela réduirait également le travail des call takers qui ne doivent plus répondre a ce type de questions. L’optimisation des outils internes, permet une gestion plus efficace des dossiers, permettant de réduire les délais et d’accroître la transparence dans le traitement des demandes. Ceci permettra aux professionnels de traiter plus de demandes et de manière plus optimale.

## Slide 77: Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN (2/5)
Plan d’action
Projet 8. En pratique
Action 8.1 : Intégration d’un assistant virtuel sur le site internet de la DG HAN Pour fournir encore plus de support aux utilisateurs du site internet de la DG HAN, un assistant virtuel peut être intégré. Cela consiste en un outil de communication automatisé conçu pour guider les utilisateurs dans leurs interactions en ligne en suivant une structure prédéfinie de décisions logiques. La Cellule Data est actuellement en train d’évaluer la meilleure technique à utiliser pour ce développement en fonction des besoins, des moyens et les résultats attendus (fiabilité des réponses vs scénario possible). Cet assistant virtuel pourrait donc reposer sur un arbre décisionnel, c'est-à-dire une série de règles ou de scénarios organisés hiérarchiquement, où chaque choix ou question mène à une réponse ou à une action spécifique, ou sur de l’intelligence artificielle.
Action 8.2 : Amélioration de MyHandicap Depuis juillet 2023, une nouvelle procédure d’intake a été lancée via l’outil MyHandicap. Cette amélioration se base principalement sur une tentative de simplification du processus administratif, avec une reformulation des questions, une augmentation de l’accessibilité (normes WCAG) et de l’ergonomie, et une plus grande qualité des données. Dans le cadre de la mise en place du nouvel outil TRIA (voir action 9.2), la priorité pour MyHandicap est de conserver ses fonctionnalités actuelles avec le nouvel outil. Cependant, à la suite du travail du terrain réalisé, des opportunités d’amélioration, au long terme, ont été identifiées, comme par exemple : L’intégration d’une possibilité de suivi clair et détaillé de l’état des dossiers avec des notifications automatisées pour les étapes clés (réception des documents, décisions, actions nécessaires à réaliser), en s’inspirant d’exemples tels que la plateforme MyPension. Conserver tous les courriers envoyés dans le dossier de l’ayant droit, pour consultation ultérieure. La mise en place d’options d’assistance dédiées, comme un bouton « Aide » sur toutes les pages de l’intake, qui offre de l’aide via plusieurs canaux différents comme par exemple l’affichage du numéro de téléphone de la centrale, un lien vers des supports informatifs, contact des assistants sociaux/experts du vécu, etc. Il sera important de définir les canaux les plus pertinents à intégrer ici.

## Slide 78: Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN (3/5)
Plan d’actions
Projet 8. En pratique
Action 8.3 : Développement d’un simulateur de droits numérique Cette action consiste à réfléchir au développement d’un outil numérique qui permettrait aux ayants droit d’évaluer les prestations auxquelles ils pourraient prétendre, en s’inspirant d’exemples tels que « J’ai des droits » en Wallonie, « Bereken Uw Recht » aux Pays-Bas et « Mes Aides » en France. Il s’agirait d’un outil transversal avec toutes les informations disponibles et nécessaires pour donner un aperçu des droits potentiels des ayants droit, et qui comprendrait également les liens utiles tels que par exemple MyHandicap, le site de la DG HAN, etc. Cet outil serait accessible à la fois aux ayants droit, mais également aux professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ce projet pourrait se baser sur l’outil déjà existant, MyBenefit, qui pourrait servir de point de départ. En effet, MyBenefit est un outil qui permet aux ayants droit de visualiser leur statut social, ainsi que les droits liés à ce statut. Cependant, cette visualisation n’est possible que lorsque l’ayant droit s’est déjà vu attribuer un statut social, dans le cas d’une personne sans statut, dans notre cas sans reconnaissance de handicap, les informations ne sont pas disponibles et donc pas affichées lorsque l’ayant droit se connecte. Ainsi, l’outil constituerait une base, mais nécessiterait une couche supplémentaire permettant de simuler les droits d’une personne ne disposant pas encore d’un statut spécifique. Cette simulation s’appuierait sur un questionnaire rapide et non contraignant. L’utilisateur serait informé que cet outil simplifié n’engage en rien la DG HAN, et autres institutions, et qu’une évaluation approfondie reste indispensable pour confirmer les droits auxquels il pourrait prétendre. Pour réaliser ce projet, il sera nécessaire de mettre sur pied un groupe de travail transversal regroupant les différentes institutions et les partenaires privilégiés (AVIQ, VAPH, mutuelles, CPAS, enseignement, emploi, etc.) pour définir le plan de développement de l’outil et définir des priorités pour un développement au long terme. Par la suite, la DG HAN (avec ses partenaires) pourra mettre en place des campagnes de sensibilisation ciblées et proactives, inspirées de la campagne « Get the system working » de Turn2Us au Royaume-Uni, centrée sur leur Benefits Calculator, pour mettre en lumière ses outils (dont celui-ci) et services accessibles aux personnes ayant des difficultés avec les outils numériques.

## Slide 79: « Mes Aides » (FR) – Le simulateur pour évaluer ses droits sociaux
Plan d’actions
Une initiative avec comme objectif de simplifier l'accès aux prestations sociales pour les citoyens français en permettant une évaluation rapide et précise de leurs droits.
Fonctionnement :
Mes Aides est un simulateur en ligne permettant aux utilisateurs d'estimer leur éligibilité à différentes prestations sociales en quelques minutes.
Les utilisateurs remplissent un questionnaire en ligne avec des informations sur leur situation personnelle, professionnelle et financière.
Le simulateur calcule les prestations auxquelles les utilisateurs pourraient avoir droit, telles que le Revenu de Solidarité Active (RSA), les allocations logement, la prime d'activité, etc.
La plateforme fournit également des informations détaillées sur les démarches à suivre pour faire une demande formelle de prestations.

## Slide 80: « Bereken Uw Recht » (NL) – Une plateforme permettant aux citoyens d’estimer leur éligibilité
Plan d’actions
Une initiative avec comme objectif de faciliter l'accès aux prestations sociales et réduire le non-recours en permettant aux citoyens d'estimer leur éligibilité à diverses aides de manière anonyme et interactive.
Fonctionnement :
Lancé en 2007, Bereken Uw Recht (BUR) est un site web national qui aide les citoyens à évaluer leur éligibilité pour 12 prestations administrées centralement.
Le site national est complété par des sites locaux spécifiques aux municipalités participantes, permettant aux citoyens de vérifier leur éligibilité à des prestations locales.
BUR offre un outil d'évaluation anonyme sans demander de noms ou d'adresses, et fournit des informations sur les procédures de demande après l'évaluation.
Les citoyens peuvent accéder à BUR via le site de Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) et sélectionner leur municipalité pour obtenir des informations sur les prestations locales.
La maintenance et les coûts opérationnels des sites municipaux sont couverts par des frais d'abonnement payés par les municipalités participantes.
Impact : Plus de 80% des municipalités non-participantes connaissent BUR, et beaucoup envisagent de l'utiliser à l'avenir.

## Slide 81: Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN (4/5)
Plan d’actions
Projet 8. En pratique
Action 8.4 : Amélioration inclusive de TRIA Après la mise en place de TRIA, il faudra assurer la poursuite du développement de l’outil pour prévoir des ajustements ou outils complémentaires pour répondre aux besoins identifiés. Dans la limite des restrictions budgétaires, l’objectif de cette action est de réfléchir, en concertation avec les équipes concernées aux adaptations possibles de TRIA pour un traitement des dossiers le plus inclusif possible en tenant compte du ‘Client journey’ développé dans le cadre de l’étude. Ceci inclut (de manière non exhaustive) : L’intégration de nouveaux flux dans l’outil (ex : flux des revenus de remplacement comme les allocations de chômage, les indemnités de l’assurance maladie-invalidité, automatisation du processus de recontact des abandons (voir Action 1.2), etc.) Une centralisation efficace des informations pour les équipes internes, avec une visibilité en temps réel sur les dossiers. Assurer des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des différents profils d’utilisateurs (assistants sociaux, GRU, évaluateurs), tout en respectant les normes de sécurité et de confidentialité des données. Analyser la possibilité d’encoder plusieurs types de handicap par ayant droit, pour considérer les ayants droit en multi-handicap. Retirer la possibilité de créer plusieurs nouvelles demandes, pour le même service, pour un même ayant droit.

## Slide 82: Projet 8. Renforcer les outils numériques de la DG HAN (5/5)
Plan d’actions
Projet 8. Indicateurs
Action 8.1 : Intégration d’un assistant virtuel sur le site internet de la DG HAN Nombre de consultations de l’assistant virtuel Nombre de questions posées et taux de réponses pertinentes fournies Taux de réduction des appels/emails de demande d’information liés aux démarches Taux de satisfaction des utilisateurs de l’assistant virtuel
Action 8.2 : Amélioration de MyHandicap Nombre de nouvelles fonctionnalités ajoutées sur MyHandicap Taux d’utilisation de MyHandicap par les ayants droit Taux d’abandon en cours de démarche sur la plateforme (cfr. indicateurs globaux) Taux de réduction des appels/emails de demande d’information sur les dossiers grâce à MyHandicap Taux de satisfaction des utilisateurs de MyHandicap après mise à jour
Action 8.3 : Développement d’un simulateur de droits numérique Nombre de visiteurs du simulateur de droits Nombre de simulations effectuées par mois Taux de conversion des utilisateurs du simulateur vers une demande effective de droits Taux de satisfaction des utilisateurs du simulateur Nombre de partenaires recommandant l’outil
Action 8.4 : Amélioration inclusive de TRIA Nombre de nouvelles fonctionnalités inclusives intégrées à TRIA Nombre d’équipes internes utilisant efficacement les nouvelles options de TRIA Temps moyen de traitement des dossiers après les améliorations Taux de satisfaction des agents sur l’accessibilité et l’ergonomie de TRIA

## Slide 83
Quoi ?
Cet axe vise à adapter les cadres législatifs pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, en permettant à la DG HAN de proposer et de mettre en œuvre des solutions plus agiles, inclusives et adaptées aux réalités individuelles, tout en simplifiant les démarches administratives et en réduisant les obstacles réglementaires.
Comment ?
Projet 9. Inciter à réduire les rigidités législatives pour améliorer l’accès aux droits et leur octroi
VI. Garantir une plus grande flexibilité législative
Plan d’actions

## Slide 84: Projet 9. Inciter à réduire les rigidités législatives pour améliorer l’accès aux droits et leur octroi (1/2)
Plan d’actions
Projet 9. Inciter à réduire les rigidités législatives pour améliorer l’accès aux droits et leur octroi
Niveau : Définition de la politique publique
Constat : Les lois et réglementations sont souvent perçues comme complexes et fragmentées, les rendant difficilement compréhensibles pour le public cible et les professionnels, ce qui freine l’engagement dans les démarches et amplifie les incompréhensions. De plus, les textes législatifs manquent parfois de clarté sur les conditions d’éligibilité et les droits associés, créant une incertitude chez les usagers et les professionnels chargés de les accompagner. Parallèlement, les assistants sociaux rapportent qu’ils manquent d’outils pour expliquer de manière simple les implications des lois aux bénéficiaires, ce qui complique leur accompagnement.
Description : Ce projet vise à encourager une révision législative visant à limiter les rigidités qui freinent l’accès aux droits et leur octroi. Ce projet propose une transformation des cadres législatifs pour les rendre plus inclusifs, flexibles et alignés avec les réalités des ayants droit. Concrètement, il s’agit de réformer la loi de base de la DG HAN, à savoir la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Cette réforme devrait s’articuler, entre autres, autour de certaines priorités telles que l’amélioration de la clarté des conditions d’éligibilité et des droits dérivés, l’adoption d’une définition plus inclusive du handicap, un renforcement de la lutte contre la fraude sociale, etc.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet vise à réduire le NTU primaire, secondaire et tertiaire en assouplissant les règles d’accès aux droits, en clarifiant les critères d’éligibilité et en harmonisant les cadres législatifs pour éviter les refus injustifiés, les nouvelles demandes répétitives après un rejet fondé et les démarches trop complexes qui conduisent à un non-recours. L’impact attendu est : Intégration de davantage de bénéficiaires qui auraient autrement été exclus grâce à la simplification des critères d’éligibilité et l’adaptation de la définition du handicap pour mieux refléter la diversité des situations (ex. handicaps invisibles, fluctuants, rares). Une clarification des conditions d’octroi et une meilleure harmonisation des pratiques évitent que des bénéficiaires potentiels abandonnent après un refus perçu comme arbitraire ou injustifié. Une révision des rigidités législatives permettrait de garantir une prise en charge plus adaptée des ayants droit et d’éviter que certaines catégories de bénéficiaires ne renoncent à renouveler leurs droits.

## Slide 85: Projet 9. Inciter à réduire les rigidités législatives pour améliorer l’accès aux droits et leur octroi (2/2)
Plan d’actions
Projet 9. En pratique
Action 9.1 : Formulation de recommandations pour l’équipe de projet en charge de la révision de la loi de 87 Cette action vise à développer des recommandations spécifiques pour la révision de la loi de 1987. Ces recommandations seront ensuite partagées avec l’équipe de projet en charge de la réformer. Sur base des différents retours reçus lors de ce projet quelques recommandations importantes peuvent déjà être listées : Modification de la définition du handicap en Belgique, pour répondre au besoin de faire évoluer cette définition légale vers une approche plus holistique qui reconnaît les divers facteurs sociaux et environnementaux influençant le handicap. Nous passerions d’une définition qui se concentre principalement sur la réduction de la capacité physique ou mentale, évaluée en pourcentage, pour déterminer l'éligibilité aux prestations sociales à une définition évolutive qui voit le handicap comme une interaction entre une condition de santé individuelle, les barrières environnementales, sociales et comportementales qui empêchent leur pleine participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres (WHO, Nations Unies). Harmoniser les niveaux de politique pour réduire les variations entre les régions et les institutions et ainsi diminuer la complexité et le morcèlement de la législation. Adapter les critères d’éligibilité au public cible pour mieux refléter les réalités, et plus particulièrement par rapport aux critères liés à l’âge, le revenu et la situation familiale (ex : SDF, colocation) et la nationalité, mais aussi en tenant compte des handicaps invisibles ou fluctuants, ainsi que les pathologies rares ou des troubles complexes tout en gardant une plus grande flexibilité et limiter l’interprétation trop rigide. Intégrer des changements spécifiquement liés au processus de demande et d’octroi des droits, tels que : L’automatisation de l’attribution de certains droits (secondaires ou dérivés) Facilitation de l’accès à MyHandicap à d’autres acteurs externes Autoriser l’utilisation du formulaire complété par les médecins généralistes comme intake pour démarrer les demandes Moment auquel un ayant droit commence à faire courir ses droits Limiter les possibilités des ayants droit de réaliser des demandes à répétition sans nouveau éléments au dossier, et limiter la fraude Indicateurs à définir par l’équipe de projet en charge de la révision de la loi de 87
Notes: CPAS online  intégrer

## Slide 86
Quoi ?
Cet axe vise à renforcer la collaboration entre la DG HAN et ses partenaires en clarifiant les rôles, partageant les données et les bonnes pratiques. Il permet d’améliorer l’efficacité des services et de mieux répondre aux besoins des ayants droit.
Comment ?
Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes
Projet 11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales
VII. Valoriser de manière proactive les partenariats externes
Plan d’actions

## Slide 87: Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes (1/4)
Plan d’actions
Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes
Niveau : Définition de la politique publique
Constat : Lors de l’analyse de terrain, il a souvent été mis en avant que la coordination entre les différents acteurs pourrait être améliorée. Actuellement, la DG HAN reçoit fréquemment des demandes inappropriées qui sont transférées depuis des institutions telles que les CPAS ou les communes, où les procédures complexes pourraient être simplifiées et gérées plus efficacement. Par ailleurs, un défi notable réside dans le partage inadéquat d'informations entre les agences de différentes régions, en partie dû à des réticences liées au respect des normes du GDPR. Cette situation est contrastée par l'exemple de la Flandre où des institutions comme Opgroeien montrent une intégration et une collaboration inter-agences plus réussie, mettant en évidence le potentiel d'amélioration pour la DG HAN.
Description : Ce projet vise à améliorer la coordination entre les équipes de la DG HAN et ses principaux partenaires (mutuelles, CPAS, établissements de santé, etc.). En renforçant la coopération entre les acteurs fédéraux, régionaux et locaux, ce projet vise à créer un système plus cohérent axé sur les besoins des titulaires de droits. En partageant les données entre les acteurs, il serait possible de comparer les informations disponibles afin d'identifier les personnes qui sont éligibles mais qui ne demandent pas à bénéficier de leurs droits, et également d'éliminer les doublons dans les différents processus.
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet vise à réduire le NTU primaire et secondaire en améliorant la coordination entre la DG HAN et les acteurs de terrain. Une meilleure coopération entre les institutions permet de limiter les erreurs d’orientation, d’améliorer la diffusion des informations et de garantir un accompagnement plus efficace des ayants droit. L’impact attendu est : Clarifier le rôle et les responsabilités de chaque institution impliquée. Favoriser la mutualisation des données existantes collectées par les différents acteurs. Partager les bonnes pratiques entre les partenaires. Fluidifier les parcours des ayants droit entre les différents acteurs et éviter les duplications dans les processus et améliorer le suivi des demandes Améliorer la communication interinstitutionnelle.

## Slide 88: Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes (2/4)
Plan d’actions
Projet 10. En pratique
Action 10.1 : Clarifier le rôle de chaque institution et de chaque partenaire Cette action cherche à établir une compréhension claire et partagée des responsabilités de chaque partenaire dans le processus de gestion des demandes. Une étape préalable essentielle consistera à cartographier les acteurs à prioriser, c’est-à-dire ceux chez lesquels on rencontre le plus de problèmes. Il est essentiel que chaque acteur impliqué, y compris les agences régionales, les CPAS, les mutualités et les communes, comprenne non seulement ses propres rôles mais aussi les points de transition où une demande devrait être traitée par la DG HAN ou traitée en interne. Les procédures seront documentées et distribuées pour garantir que tous les partenaires disposent des informations nécessaires pour gérer efficacement les dossiers individuels, de l’intake à la conclusion. Cela inclura des directives spécifiques sur les moments opportuns pour informer les ayants droit, initier l’intake et rediriger les demandes, visant à réduire les retards et à augmenter la satisfaction des ayants droit.
Action 10.2 : Cartographie du degré de collaboration au niveau de l’intake par les partenaires (communes/CPAS/mutuelles) A travers cette action, l’objectif est de développer une cartographie du degré de (non-)collaboration par commune/CPAS/mutuelle sur base des données de l’intake du service Data Monitoring de la DG HAN en donnant un aperçu objectif et plus approfondi de la proportion d’intakes effectués par les communes, les CPAS et les mutuelles. Le suivi de cette action nécessite la création d’un groupe de travail transversal au sein de la DG HAN avec une approche ‘régionale’. En effet, la problématique de la collaboration avec les communes/CPAS/mutuelles n’est pas la même en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Cette action sera mise en place selon la proposition faite par le coordinateur NTU, Véronique Bocken en novembre 2024. Cette action permettra également d’analyser les intakes remplis par les partenaires de la DG HAN afin d’identifier et de cartographier les renvois incorrects de dossiers vers la DG HAN.
Notes: CPAS online  intégrer

## Slide 89: Odenore (FR) - Baromètres du non-recours
Objectif : Comprendre et agir sur les situations de non-recours aux droits à l’échelle locale, en complément des statistiques nationales.
Description : Portés par l’ODENORE (Observatoire des Non-Recours aux Droits et Services), ces baromètres mobilisent des méthodes des sciences sociales (questionnaires, entretiens qualitatifs) dans une démarche collaborative associant collectivités locales, partenaires sociaux et cabinets d’études. Ils visent à caractériser les publics concernés et les formes de non-recours et de faciliter les échanges entre acteurs locaux pour renforcer leur compréhension et favoriser des actions partenariales adaptées. Plutôt que de mesurer des taux, ces baromètres explorent les contextes et obstacles spécifiques au non-recours.
Impact attendu :
Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux du non-recours.
Soutenir la co-construction de solutions adaptées aux territoires.
Exemples concrets : Des baromètres ont été menés dans plusieurs territoires français, avec des projets récents à Montpellier et dans la Communauté urbaine d’Arras.
Plan d’actions

## Slide 90: Turn2Us (UK)
Turn2us est une association caritative nationale qui propose une aide et un soutien pratiques aux personnes en difficulté financière. Leur vision est que chaque personne au Royaume-Uni bénéficie d'une sécurité financière afin de pouvoir s'épanouir.
Partenariats collaboratifs : Mise en place de collaborations entre prestataires de soins, travailleurs sociaux et organisations communautaires pour identifier et accompagner les personnes éligibles lors d’événements de vie majeurs.
Approche intégrée : Développement d’une approche globale prenant en compte les barrières multiples, notamment les problématiques financières, grâce à un réseau d’organisations de soutien.
Partage de données : Importance d’un partage sécurisé et efficace des données entre organisations pour :
  Identifier les tendances et obstacles.
  Réduire la nécessité pour les bénéficiaires d’expliquer plusieurs fois leurs circonstances (respect du principe « only once »).
Plan d’actions

## Slide 91: Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes (3/4)
Plan d’actions
Projet 10. En pratique
Action 10.3 : Faciliter l’accès à MyHandicap Professional à d’autres acteurs externes Cet effort vise à élargir l'accès à MyHandicap Professional, actuellement limité à certains partenaires privilégiés (CPAS, mutuelles, etc.). Il s’agit d’inclure d'autres acteurs tels que des établissements hospitaliers et potentiellement d'autres institutions ou associations. L'objectif principal est d'accompagner plus efficacement un plus grand nombre de personnes dans leur processus d'intake et les démarches administratives qui en découlent. Ce projet cherche à: Continuer les discussions avec les hôpitaux et d’entamer des discussions avec d’autres partenaires. D’assurer la validation du Conseil de Sécurité de l'Information pour élargir les accès autorisés. Évaluer périodiquement l'impact de cette extension d'accès et explorer l'opportunité de l'étendre encore davantage. Analyser les possibilités de modification de la loi de 87 dans ce sens.
Action 10.4 : Partage des informations et des données des ayants droit entre les instances Cette action vise à améliorer la coordination entre les différents niveaux de services et organisations afin de garantir une meilleure fluidité dans le partage des informations et une gestion plus transparente des parcours des ayants droit. Elle se divise en deux volets : Renforcement des canaux de communication : L’objectif est d’élargir et d’améliorer les réseaux d’échange d’informations entre les écoles, les organismes de placement de travail tels que le VDAB, et la DG HAN. Certaines actions existent déjà en ce sens. Systématiser le transfert et la mutualisation des données : Un effort spécifique sera entrepris pour standardiser et faciliter le transfert des données entre les agences régionales comme l’AVIQ, la VAPH et Iriscare. Cette approche vise à améliorer le suivi des ayants droit tout au long de leur parcours administratif et de vie. La collaboration avec la BCSS devrait également être renforcée à cet effet. Le registre central des aides sociales et autres prestations prévu par l’accord gouvernemental pourrait être une source intéressante pour mutualiser les données des ayants droit. Des mesures devraient être mises en œuvre pour : Assurer que les bases de données des différentes instances soient régulièrement mises à jour et accessibles. Renforcer l’interopérabilité des systèmes pour faciliter le traitement des droits des ayants droit. Avoir les accords nécessaires du Conseil de Sécurité de l'Information pour les contraintes RGPD Une piste de réflexion importante est l’utilisation du Dossier Santé Partagé dans le partage des informations entre instances, mais également pour la collecte des informations et documents important lors de la demande auprès de la DG HAN.
Notes: Séparer communication et données

## Slide 92: Sociaal en Cultureel Planbureau (NL)
Le Bureau de planification sociale et culturelle (SCP) est un institut scientifique interministériel néerlandais qui mène des recherches en sciences sociales, sollicitées ou non.
Le SCP fait officiellement partie du ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports.
Réflexion sur l’offre de services : Encouragement des municipalités à analyser l’offre de services et la perception qu’en ont les citoyens, en tirant des leçons des expériences des bénéficiaires.
Besoin d’une vision claire :
  L’absence de vision claire empêche l’accès des plus démunis à l’aide nécessaire.
  Élaboration d’une vision stratégique ciblant les personnes ayant le plus besoin d’aide, en évitant de les exclure par des limites administratives strictes.
Plan d’actions

## Slide 93: Liverpool City Council (UK) – Le « Benefits Maximisation Service »
Objectif : Mise en place depuis 2006, cette initiative vise à maximiser les bénéfices pour les résidents en consolidant les services de soutien et de conseil liés aux prestations sociales.
Fonctionnement :
Utilise les données des bénéficiaires de l'aide au logement pour évaluer l'éligibilité à d'autres prestations et générer des recommandations.
Permet les recommandations via un formulaire en ligne accessible sur le site du Conseil municipal de Liverpool, avec un calculateur de prestations pour des vérifications instantanées des droits.
Reçoit des recommandations de partenaires tels que le NHS, les services sociaux publics et les ONG, ainsi que des programmes comme le Healthy Homes Programme (HHP).
Offre des formations aux partenaires pour améliorer la qualité des recommandations et augmenter le nombre de vérifications de prestations.
Effectue des visites dans les écoles et envoie des courriers aux personnes âgées pour les informer de leurs droits.
Impact sur le NTU : Augmentation des cas traités de 5 198 à 8 187 (2010-2013).Prestations réclamées passées de £7,1M à £9,3M.
Plan d’actions

## Slide 94: Projet 10. Renforcer la collaboration avec les partenaires externes (4/4)
Plan d’actions
Projet 10. Indicateurs
Action 10.1 : Clarifier le rôle de chaque institution et de chaque partenaire Nombre de réunions organisées avec les partenaires pour clarifier leurs rôles Nombre de fiches descriptives des rôles et responsabilités produites et diffusées Nombre de partenaires ayant validé et adopté les nouvelles directives
Action 10.2 : Cartographie du degré de collaboration au niveau de l’intake par les partenaires (communes/CPAS/mutuelles) Proportion des demandes initiées par des tiers par type de partenaire (et son évolution) Nombre de réunions organisées par le groupe de travail transversal
Action 10.3 : Faciliter l’accès à MyHandicap Professional à d’autres acteurs externes Nombre de partenaires ayant reçu un accès à MyHandicap Professional Nombre de formations ou sessions d’information dispensées aux partenaires externes Nombre d’intakes réalisés par ces partenaires via MyHandicap Professional
Action 10.4 : Partage des informations et des données des ayants droit entre les instances A définir

## Slide 95: Projet 11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales (1/3)
Plan d’actions
Projet 11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales
Niveau : Définition de la politique publique
Constat : Les différences entre les critères d’évaluation du handicap au niveau fédéral et régional génèrent des inégalités dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap. Cette fragmentation entraîne des incohérences dans les processus d’évaluation, des disparités entre ayants droit et une complexité administrative accrue. L’harmonisation des critères d’évaluation est essentielle pour garantir une approche équitable et cohérente, mais elle se heurte à des défis liés à la régionalisation, aux contraintes politiques et au budget disponible.
Description : Ce projet vise à développer une approche nationale harmonisée pour l’évaluation du handicap, en impliquant les parties prenantes aux niveaux fédéral et régional. L’objectif est de réduire les disparités actuelles et de simplifier le parcours administratif des ayants droit. Une attention particulière sera portée à l’adoption de méthodologies et outils communs permettant une évaluation cohérente et fiable. Toute modification proposée à travers ce projet devra être décidée à plusieurs niveaux politiques (fédéral et régional) et devra également être discutée et validée au cours de la conférence interministérielle (IMC).
Impact attendu sur le NTU : NTU primaire NTU secondaire NTU tertiaire Ce projet vise à réduire le NTU primaire, secondaire et tertiaire en améliorant la cohérence et la coordination des procédures d’évaluation du handicap et d’octroi des droits entre les niveaux fédéral et régional. L’objectif est de garantir un accès plus équitable aux prestations et de limiter les disparités qui freinent l’accès aux droits. L’impact attendu est : Harmoniser les critères d’évaluation du handicap pour une approche nationale cohérente. Réduire les disparités et garantir une évaluation équitable des situations de handicap. Renforcer la reconnaissance des droits des personnes handicapées dans toutes les régions

## Slide 96: Projet 11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales (2/3)
Plan d’actions
Projet 11. En pratique
Action 11.1 : Assurer la continuité de la conférence interministérielle (IMC) « Handicap » En mai 2021, une première conférence interministérielle « Handicap » a eu lieu, au cours de laquelle une stratégie interfédérale handicap 2021-2023 avait été adoptée. Cette action vise à s’assurer de la continuité de cette conférence, après la constitution du (des) nouveau(x) gouvernement(s), mais aussi d’en organiser une spécifiquement par rapport au NTU pour se mettre d’accord sur le suivi de la personne en situation de handicap (passage de l’enfance à l’âge adulte et aussi vers un statut de senior) et viser au long terme des discussions pour organiser une même évaluation du handicap à travers toutes les régions.
Action 11.2 : Uniformiser les critères d’évaluation du handicap à l’échelle fédérale et régionale Cette action vise à harmoniser les critères d’évaluation du handicap, notamment pour les cas de handicap physique lourd. Cette action doit être menée en concertation étroite avec des acteurs tels que l’INAMI, Fedris et MEDEX, ainsi que tous les autres acteurs régionaux concernés. L’objectif est de garantir une évaluation plus cohérente et équitable des situations de handicap, en réduisant les disparités actuelles entre les différents niveaux de pouvoir. Toutefois, cette harmonisation se heurte aux défis complexes de la régionalisation et implique des considérations politiques et budgétaires. Ce projet a pour ambition d’établir, à terme, un cadre commun national, renforçant la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap.

## Slide 97: Projet 11. Harmoniser les procédures entre les instances fédérales et régionales (3/3)
Plan d’actions
Projet 11. Indicateurs
Action 11.1 : Assurer la continuité de la conférence interministérielle (IMC) « Handicap » Nombre de représentants fédéraux et régionaux engagés dans la conférence Nombre de sessions de l’IMC tenues Nombre de thématiques abordées en lien avec l’amélioration de l’accès aux droits Nombre de décisions ou résolutions prises par l’IMC Nombre de collaborations interinstitutionnelles formalisées suite aux discussions
Action 11.2 : Uniformiser les critères d’évaluation du handicap à l’échelle fédérale et régionale A définir

## Slide 98: 6 Implémentation et suivi

## Slide 99: Une proposition de planning sur 3 ans a été développé pour les 20 actions définies comme prioritaires
Implémentation et suivi
Pour démarrer la mise en œuvre des 20 actions définies comme prioritaires (il s’agit des actions du 1er et 2ème groupe de priorisation), une proposition de planning a été imaginé sur base de différents facteurs :
La proposition de planning est réalisée pour les 3 prochaines années (2025 à 2027), mais nécessitera une mise à jour régulière en fonction de l’avancement des différentes actions, mais aussi par rapport aux priorités (pouvant être changeante) et ressources disponibles de la DG HAN.
L’impact de l’action sur la réduction du NTU
Le niveau de faisabilité de l’action
Si une action a déjà été entamée ou programmée
Les différentes dépendances existantes entre les actions
Une estimation de la durée de réalisation de l’action
Notes: L’impact de l’action sur la réduction du NTU : Sur base de l’analyse d’impact réalisée au travers de l’enquête en ligne envoyée aux principaux participants du projet.
Le niveau de faisabilité de l’action : Sur base de l’analyse de faisabilité réalisée avec le management de la DG HAN.
Si une action a déjà été entamée ou programmée : Une série des actions ont déjà été entamée par les équipes ou sont en cours de discussion pour une programmation rapide.
Les différentes dépendances existantes entre les actions : Si une action doit être réalisée avant d’entamer une autre action.
Une estimation de la durée de réalisation de l’action : Le planning propose une estimation de la durée de l’action, cependant celle-ci peut varier en fonction d’une série de critères.

## Slide 100: Proposition de calendrier d’implémentation pour les actions prioritaires
Implémentation et suivi
Actions |  | Dépendances | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 
 |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3
Action 1.1 | Opérationnalisation du projet de réécriture des communications écrites de la DG HAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 9.1 | Formulation de recos pour l’équipe de projet en charge de la révision de la loi de 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 3.3 | Etendre l’initiative d’organisation de journées d’information dans tous les centres régionaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 10.2 | Cartographie du degré de collaboration au niveau de l’intake par les partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 5.4 | Définition d’un plan d’action par centre de reconnaissance du handicap |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 10.1 | Clarifier le rôle de chaque institution et de chaque partenaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 2.1 | Renforcer l’expertise collective d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 1.3 | Continuer la réflexion d’optimisation des processus internes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 1.2 | Mise en place d’un processus de re-contact des abandons |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 3.1 | Intégration des formations axées sur le NTU dans le plan de développement de la DG HAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 4.1 | Formaliser la veille des initiatives et bonnes pratiques de lutte contre le NTU de la DG HAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 11.1 | Assurer la continuité de la conférence interministérielle (IMC) « Handicap » |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 5.1 | Cartographie des publics cibles d’ayants droit à former |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 3.2 | Organisation de webinaires mis à disposition sur le site internet de la DG HAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 2.2 | Renforcer la compréhension des ayants droit du processus d’évaluation multidisciplinaire | Action 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 8.3 | Développement d’un simulateur de droits numérique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 10.4 | Partage des informations et des données des ayants droit entre les instances | Action 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 1.4 | Repenser l’intake | Action 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 8.2 | Amélioration de MyHandicap |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Action 7.2 | Automatiser l’attribution de droits secondaires ou dérivés | Action 9.1 Action 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 101: Les actions évaluées comme moins prioritaires peuvent également être intégrées dans un planning à plus long terme
Implémentation et suivi
Même si les actions du groupe de priorité 3, et du groupe de priorité 4 ont été évalué à une moindre priorité au cours de cet exercice de priorisation, celles-ci peuvent toutefois être intégrées dans le planning à 3 ans ou ultérieurement dans un planning à plus long terme, suivant une détermination de la DG HAN.
Ci-dessous la liste de ces actions avec leur dépendance à considérer :
Priorité | Actions |  | Dépendances
3 | Action 3.4 | Développement d’un chatbot de recensement des informations disponibles en interne à la DG HAN | 
3 | Action 3.5 | Formation des professionnels externes en fin d’études | 
3 | Action 5.2 | Entamer la réflexion sur un programme d’« Alliés administratifs » | 
3 | Action 5.3 | Mise en place d’un référent unique | 
3 | Action 6.3 | Évaluer la pertinence de l’installation de kiosques interactifs dans les centres de la DG HAN | 
3 | Action 6.4 | Explorer la mise en place de partenariats avec des solutions innovantes | 
3 | Action 7.1 | Identifier de manière proactive les bénéficiaires potentiels | 
3 | Action 8.4 | Amélioration inclusive de TRIA | 
3 | Action 10.3 | Faciliter l’accès à MyHandicap Professional à d’autres acteurs externes | Action 9.1 Action 10.4
3 | Action 11.2 | Uniformiser les critères d’évaluation du handicap à l’échelle fédérale et régionale | Action 9.1
4 | Action 5.5 | Opérationnaliser l’accompagnement rapproché des ayants droit | 
4 | Action 6.1 | Valorisation et développement de supports d’information alternatifs | 
4 | Action 6.2 | Création de la fonction de Digicoach | Action 6.4
4 | Action 8.1 | Intégration d’un assistant virtuel sur le site internet de la DG HAN | 

## Slide 102: Parallèlement aux indicateurs de suivi spécifiques identifiés pour chaque action (détaillés dans les fiches de projet), des indicateurs de mesure du NTU ont été défini pour un suivi de l’impact général du plan d’action sur la réduction du NTU
Implémentation et suivi
Indicateurs spécifiques de suivi des actions
Indicateurs globaux de mesure du NTU

## Slide 103: Cette liste d’indicateurs de mesure du NTU ont été définis en collaboration avec la Cellule Data
Implémentation et suivi
Ces indicateurs ont été présentés et discutés avec la Cellule Data au cours de 2 séances de travail afin de les spécifier au maximum dans le cadre du NTU, mais aussi d’évaluer leur faisabilité et leur intérêt pour le suivi du plan d’action.
Tous les indicateurs (36 indicateurs identifiés) ont été regroupés dans un tableau sous la forme suivante :
Quel type de NTU est-ce que l’indicateur permet de mesurer (primaire / secondaire / tertiaire)
Périodicité à laquelle l’indicateur est mesuré. Ceci peut varier en fonction de la disponibilité des données, mais aussi des besoins des équipes.
La source des données pour mesurer l’indicateur
Les indicateurs colorés en vert, sont ceux qui sont déjà disponibles et mesurés par la Cellule Data

## Slide 104: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Nombre de demandes déposées pour la reconnaissance de handicap Évolution du volume de demandes de reconnaissance de handicap déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans. | Primaire | Annuel | 
Nombre de demandes déposées pour la reconnaissance de handicap par centre régional Évolution du volume de demandes de reconnaissance de handicap déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans, par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Nombre de demandes déposées pour la reconnaissance de handicap par type de handicap Évolution du volume de demandes de reconnaissance de handicap déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans, par type de handicap. | Primaire | Annuel | 
Nombre total de demandes déposées pour les allocations (ARR et AI) Évolution du volume de demandes pour les ARR et AI déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans. | Primaire | Annuel | 
Nombre total de demandes déposées pour les allocations (ARR et AI) par centre régional Évolution du volume de demandes pour les ARR et AI déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans, par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Indicateur déjà disponible

## Slide 105: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Nombre total de demandes déposées pour les allocations (ARR et AI) par type de handicap Évolution du volume de demandes pour les ARR et AI déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans, par type de handicap. | Primaire | Annuel | 
Nombre total de demandes déposées pour les cartes de parking Évolution du volume de demandes pour les cartes de parking déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge. | Primaire | Annuel | 
Nombre total de demandes déposées pour les cartes de parking par centre régional Évolution du volume de demandes pour les cartes de parking déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Nombre total de demandes déposées pour les cartes de parking par type de handicap Évolution du volume de demandes pour les cartes de parking déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge, par type de handicap. (Possible de le faire uniquement après évaluation médicale) | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap Évolution du nombre de personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans. | Primaire | Annuel | 

## Slide 106: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Taux d’augmentation des personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap par centre régional Évolution du nombre de personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap par type de handicap Évolution du nombre de personnes ayant obtenu une reconnaissance de handicap déposées dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans, par type de handicap. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations de remplacement de revenus (ARR) Évolution du nombre de bénéficiaires d’ARR dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations de remplacement de revenus (ARR) par centre régional Évolution du nombre de bénéficiaires d’ARR dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations de remplacement de revenus (ARR) par type de handicap Évolution du nombre de bénéficiaires d’ARR dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans par type de handicap. | Primaire | Annuel | 

## Slide 107: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations d’intégration (AI) Évolution du nombre de bénéficiaires d’AI dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations d’intégration (AI) par centre régional Évolution du nombre de bénéficiaires d’AI dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires d’allocations d’intégration (AI) par type de handicap Évolution du nombre de bénéficiaires d’AI dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge des 18-64 ans par type de handicap. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires des cartes de parking Évolution du nombre de bénéficiaires de cartes de parking dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires des cartes de parking par centre régional Évolution du nombre de bénéficiaires de cartes de parking dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge par centre régional. | Primaire | Annuel | 
Taux d’augmentation des bénéficiaires des cartes de parking par type de handicap Évolution du nombre de bénéficiaires de cartes de parking dans une période donnée, par rapport à l’évolution de la population belge, par type de handicap. | Primaire | Annuel | 

## Slide 108: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Taux d’abandon des demandes en cours d’intake Proportion de demandes initiées dans MyHandicap mais non finalisées ou abandonnées en cours de traitement. | Secondaire | Annuel | 
Taux d’abandon des demandes en cours d’intake, par centre régional Proportion de demandes initiées dans MyHandicap mais non finalisées ou abandonnées en cours de traitement par centre régional de reconnaissance du handicap. | Secondaire | Annuel | 
Taux de refus des demandes, par motif Evolution du nombre de dossiers refusés par type de motif (catégories à définir, ex : médical, administratif, etc.). | Secondaire / Tertiaire | Annuel | 
Taux de refus des demandes, par motif, par centre régional Evolution du nombre de dossiers refusés par type de motif (catégories à définir, ex : médical, administratif, etc.) et par centre régional. | Secondaire / Tertiaire | Annuel | 
Délai moyen de traitement d'une demande, par centre régional Temps écoulé entre la soumission d’une demande et la prise de décision, par centre régional de reconnaissance du handicap. | Primaire / Secondaire | Annuel | 
Satisfaction des ayants droit Taux de satisfaction des usagers sur la clarté des démarches et l'accompagnement. A déterminer avec l’équipe du service qualité. Faisabilité d’implémentation à déterminer. | Primaire / Secondaire | Annuel | Enquête de satisfaction et bornes

## Slide 109: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Nombre d’appels auprès des services d’information, par code « raison d’appel » Nombre d’appels liés à des demandes d’informations sur les droits par code de « raison d’appel » (liste des codes d’appels à revoir et regrouper voir Action 1.3.) | Primaire / Secondaire | Annuel | Genesys
Nombre de contacts écrits auprès des services d’information Nombre de demandes d’information via le formulaire de contact du site web de la DG HAN. | Primaire / Secondaire | Annuel | Genesys
Taux d’usage des dispositifs d’accompagnement Proportion des ayants droit ayant bénéficié d’un service de soutien (Alliés administratifs, Digicoach, bouton « aide », etc.) – en fonction de la validation du plan d’action. | Primaire / Secondaire | Annuel | 
Nombre de plaintes contre les décisions d’attribution Nombre total de plaintes reçues par le Service Plaintes de la DG HAN avec classification du fondement de la plainte (fondé/non fondé/partiellement fondé). Pour les plaintes fondées, la raison de la plainte (ex : décision médicale pas assez motivée, incomprise, etc.) pourra être extraite pour analyse. | Primaire / Secondaire / Tertiaire | Annuel | Outil de gestion des plaintes
Nombre de plaintes contre les décisions d’attribution par centre régional Volume total des plaintes reçues par le Service de Plaintes de la DG HAN contre les décisions médicales et administratives par centre régionale de reconnaissance du handicap. | Primaire / Secondaire / Tertiaire | Annuel | Outil de gestion des plaintes
Nombre de recours déposés contre les décisions devant le tribunal, par centre régional Volume de recours déposés contre les décisions devant le tribunal, par centre régional de reconnaissance du handicap. | Primaire / Secondaire / Tertiaire | Annuel | Outil de gestion des plaintes

## Slide 110: Liste d’indicateurs de mesure du NTU
Implémentation et suivi
Indicateur | Type NTU | Période | Source
Nombre de recours déposés contre les décisions menant à une réouverture de dossier, par centre régional Volume de recours déposés devant le tribunal qui ont mené à une réouverture administrative/médicale du dossier, par centre régional de reconnaissance du handicap. | Primaire / Secondaire / Tertiaire | Annuel | 
Part des réouvertures de dossier menant à une décision différente, par centre régional Volume de dossiers qui ont été réouvert, par centre régional, à la suite d’une plainte ou d’un recours devant le tribunal, menant à une décision différente, par centre régional de reconnaissance du handicap. | Primaire / Secondaire / Tertiaire | Annuel | 
Nombre de demandes répétées Proportion des demandes qui sont des demandes répétées pour le même demandeur et pour la même problématique. Indicateur à affiner pour distinguer les demandes répétées justifiées ou non. | Secondaire / Tertiaire | Annuel | 

## Slide 111: 7 Annexes

## Slide 112: 7.1 Annexes Critères de faisabilité

## Slide 113: L’évaluation de la faisabilité d’une action se fait en considérant plusieurs dimensions différentes
Dans le cadre de ce projet, nous analyserons 6 dimensions pour l’évaluation de la faisabilité :
Toutes les dimensions ne sont pas forcément d’application pour toutes les actions.
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité politique
Faisabilité au niveau des ressources
Faisabilité économique
Faisabilité technique
Faisabilité sociale et culturelle
Faisabilité organisationnelle
Pour chaque action et chaque dimension un score de 1 à 4 sera attribué pour évaluer la faisabilité, avec :
Faisabilité faible
Faisabilité modérée
Faisabilité importante
Faisabilité très élevée

## Slide 114: Réflexion pour la faisabilité économique
Il s’agit d’évaluer les coûts initiaux et récurrents d’une action par rapport aux ressources financières disponibles et aux bénéfices attendus.
Quelles questions se poser ?
Quels sont les coûts initiaux et récurrents de l’action ?
Les ressources financières nécessaires sont-elles disponibles ?
Existe-t-il des financements externes pour soutenir l’action ?
Le rapport coût/bénéfice est-il favorable ?
L’action est-elle soutenable financièrement à long terme ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité économique

## Slide 115: Réflexion pour la faisabilité au niveau des ressources
Analyse de la disponibilité des compétences, du personnel et des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de l’action.
Quelles questions se poser ?
Dispose-t-on des compétences nécessaires en interne ?
L’action nécessite-t-elle du recrutement ou de la formation ?
La charge de travail peut-elle être absorbée par les équipes actuelles ?
Peut-on mobiliser des partenaires ou des prestataires pour combler un manque de ressources ?
L’infrastructure et les équipements nécessaires sont-ils accessibles ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité au niveau des ressources

## Slide 116: Réflexion pour la faisabilité technique
Capacité à déployer l’action en fonction des technologies existantes, de la compatibilité avec les infrastructures actuelles et des contraintes techniques.
Quelles questions se poser ?
Les technologies et outils nécessaires existent-ils ou doivent-ils être développés ?
L’action est-elle compatible avec les systèmes et infrastructures existants ?
Y a-t-il des risques techniques ou des contraintes majeures à surmonter ?
L’action est-elle sécurisée et conforme aux exigences réglementaires (ex. RGPD) ?
Peut-on assurer la maintenance et l’évolution de l’action sur le long terme ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité technique

## Slide 117: Réflexion pour la faisabilité organisationnelle
Adéquation de l’action avec les processus internes, la gouvernance et les capacités de suivi, tout en tenant compte des délais de mise en œuvre.
Quelles questions se poser ?
Qui sera responsable de la mise en œuvre et du suivi de l’action ?
Les processus internes permettent-ils de déployer cette action efficacement ?
L’action peut-elle être mise en place dans un délai raisonnable ?
Y a-t-il des contraintes organisationnelles ou administratives qui pourraient ralentir le projet ?
Est-ce que le climat organisationnel permet d’entreprendre le projet ? Est-ce que le niveau de motivation du personnel est suffisamment élevé pour entreprendre le projet ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité organisationnelle

## Slide 118: Réflexion pour la faisabilité sociale et culturelle
Acceptabilité de l’action par les bénéficiaires et les parties prenantes, en lien avec leurs besoins, attentes et éventuelles résistances au changement.
Quelles questions se poser ?
L’action répond-elle aux besoins réels des parties prenantes ?
Les ayants droit et les parties prenantes sont-elles prêtes à l’adopter ?
Y a-t-il des résistances au changement au sein des parties prenantes ?
Nécessite-t-elle une sensibilisation ou un accompagnement spécifique ?
L’action est-elle adaptée aux réalités culturelles et aux habitudes ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité sociale et culturelle

## Slide 119: Réflexion pour la faisabilité politique
Alignement de l’action avec les priorités institutionnelles et le cadre réglementaire, ainsi que son soutien par les décideurs et les parties prenantes influentes.
Quelles questions se poser ?
L’action est-elle alignée avec les priorités politiques et institutionnelles ?
Y a-t-il un soutien des décideurs, des associations et des autres parties prenantes influentes ?
Existe-t-il des obstacles réglementaires ou législatifs à surmonter ?
L’action nécessite-t-elle une modification de la réglementation existante ?
L’opinion publique et les acteurs du secteur soutiennent-ils cette initiative ?
Annexes : Critères de faisabilité
Faisabilité politique